## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]112号关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知巴财建[2024]57号关于调整下达2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市交通局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1597.65 | 1630.40 |  | 1428.84 |  | 10 |  | 87.64% |  | 8.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1597.65 | 1630.4 |  | 1428.84 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：补贴出租车公司5家，新能源出租车212辆，共212万元。补贴公交公司1家，补贴资金1068.6万元。补贴农村客运车辆78辆，补贴资金149.8万元。目标2：公交都市创建和城乡交通运输一体化创建项目各100万元，共200万元。通过补贴出租车公司，有效改善出租车公司经营状况。 | [7 empty] | 补贴出租车公司5家，新能源出租车212辆，共212万元。补贴公交公司1家，补贴资金1068.6万元。补贴农村客运车辆78辆，补贴资金149.8万元。通过补贴出租车公司，有效改善出租车公司经营状况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴出租车公司数量 | >=5家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴出租车数量 | >=212辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =212辆 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴公交公司 | >=1家 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴公交车数量 | >=408辆 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =408辆 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农村客运车辆数 | >=78辆 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84辆 | 107.69% | 6 | 年初计划补贴车数偏少，导致实际补贴车数比计划补贴车数多。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确性 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时性 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴公交公司成本 | <=1068.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1068.6万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴农村客运车辆成本 | <=149.8万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =148.24万元 | 98.96% | 3.96 | 按照《关于调整下达2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》巴财建[2024]57号文件要求，实际补贴数额调整减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公交都市项目投入成本 | <=100万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 库尔勒市暂无公交都市项目资金拨付计划，因此资金未执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡交通运输一体化项目投入成本 | <=100万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 库尔勒市暂无城乡交通运输一体化项目资金拨付计划，因此资金未执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴新能源出租车成本 | <=212万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =212万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公司经营状况 | >=5家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 90.72分