## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市交通局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1653.05 | 1653.05 |  | 1408.66 |  | 10 |  | 85.22% |  | 6.30
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1653.05 | 1653.05 |  | 1408.66 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：利用资金1653.05万元，新建农村公路里程不少于37.92公里，修建自然村通硬化道路成本220.10万元，修建其他路网成本1432.95万元，新增通硬化路较大人口规模自然村不少于1个。 目标2：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。 | [7 empty] | 通过实施该项目，完成了新建农村公路里程37.92公里，其中修建自然村通硬化道路使用资金220.10万元，修建其他路网使用资金1432.95万元，新增通硬化路较大人口规模自然村1个。不断完善“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计新改建农村公路里程 | >=37.92公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.414公里 | 101.3% | 10 | 未完成原因：因项目谋划不足，下达里程37.92公里，后因实际需要变更为38.414公里。改进措施：我局将积极谋划，做好前期工作，避免此类情况发生。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增通硬化路较大人口规模自然村个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.22% | 85.22% | 8.52 | 未完成原因：因项目交工时间较晚，结算审核未办理，故资金未完全支付。改进措施：我局将积极对接施工单位和审计公司，办理结算审核报告，并办理支付手续，完成资金全额拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建其他路网成本 | >=1432.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1221.16万元 | 85.22% | 8.52 | 未完成原因：因项目交工时间较晚，结算审核未办理，故资金未完全支付。改进措施：我局将积极对接施工单位和审计公司，办理结算审核报告，并办理支付手续，完成资金全额拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建自然村通硬化路成本 | >=220.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =187.5万元 | 85.22% | 8.52 | 未完成原因：因项目交工时间较晚，结算审核未办理，故资金未完全支付。改进措施：我局将积极对接施工单位和审计公司，办理结算审核报告，并办理支付手续，完成资金全额拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通质量乡镇数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 91.86分