## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建（2022）124号提前下达2023年车钩税用于农村公路和巴财建（2023）81号关于下达2023年车购税收入补助地方资金预算第二批的通知
主管部门 |  | 库尔勒市交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市交通局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 176.48 | 176.48 |  | 80.80 |  | 10 |  | 45.78% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 176.48 | 176.48 |  | 80.8 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：妥善计划好库尔勒市辖区农村公路需要建设的规模和历程，有效利用上级划拨的车购税资金,修建自然村通硬化路14.19公里，建设自然村通硬化路费用176.48万元。 目标2：有效利用上级车购税补助资金，按期、按合同约定支付工程款，改善辖区农村畅通条件。 | [7 empty] | 通过实施该项目，完成了修建自然村通硬化路14.19公里，有效利用上级车购税补助资金，按期、按合同约定支付工程款，改善辖区农村畅通条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | >=14.19公里 | 计划标准 | 16.945公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.945公里 | 119% | 10 | 未完成原因：项目任务下达里程14.19公里，后通过设计单位现场勘察，根据实际需要延长道路里程。改进措施：我局将做好前期规划，避免里程变更。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45.78% | 45.78% | 4.58 | 未完成原因：因为项目支付手续办理不及时，导致项目资金2024年未全额支出。改进措施：我局积极对接各方，办理支付手续，资金已于2025年1月支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付施工单位费用成本 | <=176.48万元/家 | 计划标准 | 202.8万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.8万元/家 | 45.78% | 9.16 | 未完成原因：因为项目支付手续办理不及时，导致项目资金2024年未全额支出。改进措施：我局积极对接各方，办理支付手续，资金已于2025年1月支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通质量乡镇数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 73.74分