## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建（2022）年125号提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护
主管部门 |  | 库尔勒市交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市交通局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.54 | 139.54 |  | 139.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.54 | 139.54 |  | 139.54 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：有效利用上级养护资金，实施两个项目，对我县282.05公里的县道里程，396.38公里的乡道里程，31.72公里的专用公路，739.2公里的村道里程进行养护延长道路的使用寿命。 目标2：该项目的实施有效改善项目区农民生产、生活条件，解决群众出行难的问题。 | [7 empty] | 通过有效利用上级养护资金，实施两个项目，对我县282.05公里的县道里程，396.38公里的乡道里程，31.72公里的专用公路，739.2公里的村道里程进行养护延长道路的使用寿命。该项目的实施有效改善项目区农民生产、生活条件，解决群众出行难的问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设县道养护里程 | >=282.05公里 | 计划标准 | 2公里 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =282公里 | 99.98% | 6 | 未完成原因：项目已完成县道养护282.05公里，但合同签订数字为282公里，改进措施：我局会加大合同审核力度，确保不发生此类事件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设乡道养护里程 | >=396.38公里 | 计划标准 | 10公里 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =396.38公里 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设村道养护里程 | >=739.20公里 | 计划标准 | 300公里 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =739.2公里 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设专用公路里程 | >=31.72公里 | 计划标准 | 0公里 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.72公里 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常养护成本 | <=110.54万元 | 计划标准 | 7.46万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110.54万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保工程成本 | <=29万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通质量乡镇数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分