## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财企[2022]35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知
主管部门 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 297.64 | 297.64 |  | 44.31 |  | 10 |  | 14.89% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 297.64 | 297.64 |  | 44.31 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：计划发放创业担保贷款发放额不少于5300万元。 目标2：通过项目实施，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。 | [7 empty] | 通过项目实施，完成发放创业担保贷款发放额2358.5万元，贴息44.31万元。减轻创业者和用人单位资金负担，支持个人创业和小微企业健康发展，提高经济活力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 | >=5300万元 | 计划标准 | 1839.3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2358.5万元 | 44.5% | 0 | 偏差原因:面对经济环境下行，广大创业者对市场前景保持审慎态度，对创业风险持有较高忧虑，导致申请创业担保贷款额度减少。改进措施：强化政策的宣传与阐释，提升公众的认知度，简化申请流程，优化服务体验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.02% | 110.02% | 9 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 创业担保贷款申请放贷时限 | <=15天 | 计划标准 | 15天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 10 | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 此次补助金额 | <=297.64万元 | 计划标准 | 154.2万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.31万元 | 14.89% | 0 | 偏差原因:申请创业担保贷款额度减少,创业担保贷款的贴息率有所下调,导致发放贴息额度降低。改进措施：强化政策的宣传与阐释，提升公众的认知度，简化申请流程，优化服务体验.
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | >=2倍 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10倍 | 500% | 0 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 创业担保贷款贴息人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 5 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | >=80% | 计划标准 | 100% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 3 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 2 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
总分 | [11 empty] | 49.00分