## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]81号关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知
主管部门 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133.00 | 133.00 |  | 59.27 |  | 10 |  | 44.56% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 | 133 |  | 59.27 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标:1：计划发放不少于76名“三支一扶”人员的生活补贴及服务时间满6个月的“三支一扶”一次性安家费。 目标2：通过项目实施，有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。 | [7 empty] | 通过项目实施，完成发放50名“三支一扶”人员的生活补贴。有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放“三支一扶”生活补贴人员数量 | >=76人 | 计划标准 | 42人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 65.79% | 1.45 | 偏差原因：部分三支一扶人员辞职，导致人员减少。 改进措施：提高三支一扶人员的幸福感和获得感，减少三支一扶人员的流失，确保三支一扶在岗率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活补贴发放准确率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴发放金额 | <=130万元 | 计划标准 | 135.6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.27万元 | 45.6% | 0 | 偏差原因：部分三支一扶人员辞职，导致人员减少，资金支出减少。 改进措施：减少三支一扶人员的流失，确保三支一扶在岗率。提高三支一扶人员的幸福感和获得感，
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安家费发放金额 | <=3万元 | 计划标准 | 16.55万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：服务期满的三支一扶安家费由其他中央专项资金支付。 改进措施：规范资金的使用，专款专用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 | >=50% | 计划标准 | 50% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会输送人才数量 | >=20人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | ”三支一扶“人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
总分 | [11 empty] | 61.45分