## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社〔2023〕112号提前下达2024年自治区就业补助资金
主管部门 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.80 | 69.80 |  | 67.30 |  | 10 |  | 96.42% |  | 9.11
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.8 | 69.8 |  | 67.3 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：计划购买乡镇（街道）标准化设备不少于26套、开展公共就业服务活动不少于15场次，开展创圆梦培训不少于20人，开展招聘会不少于2次。 目标2：多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进专业就业工作，抓好高校毕业生就业困难人员等重点群体就业工作，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 | [7 empty] | 通过项目开展，完成购买乡镇（街道）标准化设备26套、开展公共就业服务活动10场次，开展招聘会2次。多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进专业就业工作，抓好高校毕业生就业困难人员等重点群体就业工作，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放创业圆梦计划补贴人数 | =20人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：根据文件要求，2024年培训机构营业执照评估未达到支出资金的标准。改进措施：因监测需一年时间，计划于2025年将2.5万元纳入圆梦计划工作中，按时发放资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展公共就业服务活动场次 | >=15场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 66.67% | 0.83 | 偏差原因：因年初预计开展招聘会的规模超出预期，导致招聘会场次资金预算支出费用增加。改进措施：严格调控招聘会资金支出，减小实际支出与预算资金误差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买乡镇（街道）标准化设备（套）数量 | >=26套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26套 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行改动现场招聘会次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买乡镇（街道）标准化设备资金 | <=58.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.8万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展公共就业服务活动资金 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业圆梦培训金额 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：根据文件要求，2024年培训机构营业执照评估未达到支出资金的标准。改进措施：因监测需一年时间，计划于2025年将2.5万元纳入圆梦计划工作中，按时发放资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行改动现场招聘会费用 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | <=0% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶零就业家庭就业 | >=20人 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
总分 | [11 empty] | 79.94分