## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助
主管部门 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴州库尔勒市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2184.19 | 1878.67 |  | 1496.50 |  | 10 |  | 79.66% |  | 4.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2184.19 | 1878.67 |  | 1496.50 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：计划为有组织务工人员460人发放岗位补贴、社保补贴、伙食补助、安置房屋租金、物业费、垃圾清运费、设施维修及添置、房屋维修、劳务派遣管理费及服务费等，解决未就业人员就业不少于50人。目标3：通过项目实施，有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。 | [7 empty] | 通过项目实施，为有组织务工人员394人发放岗位补贴、社保补贴、伙食补助、劳务派遣管理费及服务费等，解决未就业人员50人就业，提高劳动者基本生活水平，促进就业困难人群就业，维护社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 南疆有组织务工人员岗位补贴发放人数 | >=460人 | 计划标准 | 460人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =397人 | 86.38% | 9.89 | 偏差原因：原有人员辞职，导致人员数量不断减少，12月费用由次年1月发放，南疆有组织务工人员岗位补贴全年发放了4376人次，给发放11月，平均每月发放397人左右。改进措施：加强人员管理，提高南疆务工人员在岗率，按时发放资金补贴。。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 岗位补贴发放准确率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79.66% | 79.66% | 4.91 | 偏差原因：南疆务工人员费用错月发放，12月费用由次年1月发放，导致本年度资金未全部发放完毕。改进措施：调整资金发放时间，及时发放资金，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 岗位补贴发放标准 | <=699.83万元 | 计划标准 | 953.43万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =699.83万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社保补贴发放标准 | <=506.48万元 | 计划标准 | 643.63万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =506.48万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助发放标准 | <=334.76万元 | 计划标准 | 365.40万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =268.97万元 | 88.35% | 2.13 | 偏差原因：南疆有组织务工人员不再招录新人员，原有人员辞职，导致人员数量不断减少，补贴发放资金减少。改进措施：加强人员管理，提高南疆务工人员在岗率,按时发放补贴。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安置房屋租金、物业费、垃圾清运费 | <=220万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：房屋维修工作仍在进行，尚未达到合同约定的交付标准，因此此笔资金暂未支付。改进措施：严格规范合同条款，清晰界定付款时间节点，合理规法付款进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施维修及添置、房屋维修、劳务派遣管理费等生活杂费 | <=90万元 | 计划标准 | 44.79万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：房屋维修工作仍在进行，尚未达到合同约定的交付标准，因此此笔资金暂未支付。改进措施：严格规范合同条款，清晰界定付款时间节点，合理规法付款进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费发放标准 | <=27.60万元 | 计划标准 | 29.60万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.29万元 | 77.14% | 1.29 | 偏差原因：南疆有组织务工人员不再招录新人员，原有人员辞职，导致人员数量不断减少，服务费支出减少。改进措施：加强人员管理，提高南疆务工人员在岗率，按时发放服务费。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决未就业人员就业问题 | >=50人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：绩效目标值设置过低，因此产生偏差。改进措施：加强学习，提高绩效目标设置科学性。
总分 | [11 empty] | 76.13分