部门专项-机关事业养老财政兜底资金

项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：部门专项-机关事业养老财政兜底资金

实施单位（公章）：库尔勒市社会保险中心

主管部门（公章）：库尔勒市人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：白娟

填报时间：2025年4月15日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据国务院印发的《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，明确规定了机关事业单位养老保险制度覆盖范围为按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位），事业单位编制内工作人员，机关事业单位与企业统一实行统账结合的基本养老保险制度，实行单位和个人缴费，实行一致的基本养老金计发办法。该项目落实国家及自治区建立机关事业养老保险的制度要求，确保机关事业养老到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到机关事业养老保险待遇。

2.项目主要内容

项目主要内容:保障6639余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放。提高工作人员服务质量和效率，增强退休人员幸福感、安全感和满意度。

项目实施情况：截止2024年12月31日，本项目已完成了保障6926余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放率达到100%，有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数8700万元，全年预算数6002.86万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为年初部门预算（财政拨款）。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数8700万元，全年预算数6002.86万元，全年执行数6002.86万元，预算执行率为69%主要用于：机关事业养老财政兜底资金6002.86万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1、保障6639余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放率达到100%；目标2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。

2.阶段性目标

每月根据业务股室核定的待遇发放人数，由基金财务股室预计当月所需支付资金，并于月初向本级财政部门申请拨付资金，按照自治区统一要求于每月15日前，根据待遇核定股室提供的经审核通过的待遇支付计划汇总表，将本月退休人员的养老金按时足额发放到位，确保社保基金正常运转，增强退休人员的幸福感、安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，根本自治区社会保险基金预算编制要求，依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险基金财务预决算管理办法》和《社会保险基金财务制度》，确保评价内容的真实性、准确性和完整性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在机关养老待遇发放体系的构建上，确保每月按时足额发放社保基金，充分保障机关事业单位退休人员在退休后的基本生活需求，提升了退休人员的幸福感、安全感和满意度。选取了具有代表性的关键指标，全方位反映项目的绩效状况。

在数据收集与分析环节，采用了问卷调查、数据分析等方法，收集了退休人员对待遇发放及时率、满意度、社保政策的知晓率等各类数据，并对数据进行统计分析研究，以确保评价结论的科学性和全面性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容真实、层次分明、条理清晰。首先对机关事业单位养老金发放的背景、目标和资金投入使用情况进行了简要介绍；接着详细阐述了机关事业单位养老金发放绩效评价工作开展情况，如评价方法、评价目标和评价体系等；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了机关事业单位养老金发放实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个机关事业单位养老金发放的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为机关事业单位养老金发放的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为机关事业单位养老金发放提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善机关事业单位养老金发放绩效评价体系，不断提升评价工作的效率和水平，以更好地服务于机关事业单位养老金发放的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对机关事业单位养老金发放预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，确保社保基金正常运转，全面增强退休人员的幸福感、安全感和满意度，为机关事业单位养老金发放工作后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

分析机关事业单位养老金预算资金的投入与产出关系，提升预算资金的执行率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确待遇核定股室和基金财务股室就机关事业单位养老金在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对机关事业单位养老金使用过程进行监督，增强责任意识，优化流程，完善内部控制机制，提高机关事业单位养老金管理水平与执行力，保障机关事业单位养老金按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为社会保险实施部门、主管部门和财政部门提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在机关事业单位养老金审批、预算安排、政策调整等关键环节做出更加科学、合理的判断，促进机关事业单位养老金的合理分配与有效整合，推动机关事业单位养老金管理体系的不断完善与升级。

（5）促进项目持续改进

在机关事业单位养老金发放过程中严格监督和把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升整体绩效水平和长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升发放机关事业单位养老金绩效为核心，通过科学、严谨的评价工作，推动机关事业单位养老金在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政社保基金的社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-机关事业养老财政兜底资金及其预算执行情况。该项目由库尔勒市社会保险中心负责实施，旨在保障6926余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放率达到100%，有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为6002.86万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从机关事业单位养老金立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视机关事业单位养老金预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。2024年初预算数8700万元，全年执行数6002.86万元。

- 资金管理：根据资金收入和支出，结合机关事业单位养老金的分配、使用和监管情况，及时和财政部门沟通核对，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估机关事业单位养老金是否按照既定计划顺利推进，每月是否按时足额发放养老金，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会、生态等影响：考察机关事业单位养老金对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对机关事业单位养老金绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由库尔勒市社会保险中心自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

我单位项目绩效评价采用的是比较法和因素分析法，采用这两种方法的原因是机关事业单位养老金是国家社保基金，该项目资金属于市级财政兜底资金，为落实国家及自治区建立机关养老保险的制度要求，确保机关事业单位到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到机关养老保险待遇，不断提高退休人员生活水平和幸福感、安全感和满意度。从数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面与以往相同指标设定的目标值作比较、综合分析项目绩效目标的实现。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准，原因是结合以前年度预决算执行标准、政策调整和数据分析，逐步提高机关事业单位养老金发放标准，提升领取待遇人员的幸福指数。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由待遇核定股股长陈朝华、副股长蒋永、业务骨干徐艺文、基金财务股股长白娟、业务骨干张萍、数据统计阿丽亚组成，确保从多角度、全方位对机关事业单位养老金绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

为确保每月按时足额发放养老金，充分保障机关事业单位退休人员在退休后的基本生活需求，提升了退休人员的幸福感、安全感和满意度，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与机关事业单位养老金发放的相关数据，包括社保基金预算和决算、年度财务报表、数据统计报表、财务分析报告、业务股室数据、调查问卷等。在数据收集过程中，注重数据的准确性与完整性。并对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的养老金发放的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的机关事业单位养老金发放数据进行了深入分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的完成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在与数据的对比分析过程中，结合当期机关事业单位养老金政策调整，以及各级财政补助资金到位情况，分析项目绩效背后的原因，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

- 报告撰写与反馈

根据机关事业单位养老金数据分析与评估的结果，撰写项目预算绩效评价报告。报告在内容、方法和数据等方面能够真实、客观地反映项目的绩效情况，采用比较法和因素分析法，从数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面和以往数据作比较、综合分析项目绩效目标的实现；采用历史标准，结合以前年度预决算执行标准、政策调整和数据分析，逐步提高机关事业单位养老金发放标准，提升领取待遇人员的幸福指数。

在报告撰写完成后，及时向社会保险实施部门、主管部门和财政部门提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在机关事业单位养老金审批、预算安排、政策调整等关键环节做出更加科学、合理的判断，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪机关事业单位养老金发放的落实情况，定期进行监督检查，实现绩效的持续提升。同时，根据机关事业单位养老金发放过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为机关事业单位养老金发放长期稳定可持续发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

# 本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-机关事业养老财政兜底资金项目在目标1、保障6639余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放率达到100%；目标2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在民生保障方面取得了显著的成效，如有效提高了退休人员幸福指数，增强了参保群众的幸福感、安全感、满意度等。

在项目管理方面，库尔勒市社会保险中心通过有效的规划、组织与协调，机关事业单位养老金发放工作得以顺利实施，并在预算安排与养老金发放时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益，不仅提高了社会保险政策宣传知晓率，也为项目的利益相关者带来了实实在在的利益，提高了退休人员生活水平和幸福指数。

综上所述，部门专项-机关事业养老财政兜底资金项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.6分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.6分，得分率为 98%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.6 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 99.6 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国务院印发的《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，落实国家及自治区建立机关事业养老保险的制度要求，确保机关事业养老到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到机关事业养老保险待遇。

# 围绕本年度工作重点和工作计划，制定社保基金专项预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照自治区预算编制要求，根据业务股室提供的上年末待遇领取人数及预计本年度新增退休人员人数，结合目前政策的发放标准，由基金财务股室预计本年度所需机关事业单位养老金数据，并与本级财政部门沟通确认，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，保障了程序的规范性。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合机关事业单位养老金发放实际情况设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的机关事业单位养老金发放额相匹配。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与机关事业单位养老金发放目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。根据全区社会保险基金预算编制要求，依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险基金财务预决算管理办法》和《社会保险基金财务制度》，预算编制之初，进行了全面的影响因素评估，确保所需的资金得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了政策与实际情况，且对养老金调待支出的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了机关事业单位养老金的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了养老金发放的实际需求与目标，对不同阶段的所需资金进行了科学的规划与合理的安排。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.6分，得分率为98%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资8700万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出6002.86万元，预算执行率为69%。

# 此项权重分值为4分，得分为3.6分。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循国务院印发的《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》和《社会保险基金财务制度》，确保了资金的合规性与安全性，在资金使用过程中，我们建立了完善的财务岗位支付审批权限，对资金的流动进行了全程系统监督与记录。资金使用坚持养老金收支两条线，专款专用的原则，确保了社保基金不被挤占、挪用或截留。同时，我们还加强了对社保基金使用的稽核与监督，定期对基金的收支进行自查与自纠，发现问题及时纠正。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

本项目依据国务院印发的《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》和人社部关于印发《机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》的通知，为项目实施提供了坚实的制度保障。《经办规程》紧密结合了险种的特点与实际情况，涵盖了机关养老的征缴、支付、基金管理、稽核和内控等各个环节。

此外，该《经办规程》还充分考虑了风险因素，以应对经办过程中可能出现的各种风险。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对机关养老保险制度的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

根据《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》和《机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》，全面、有效的确保了机关事业单位养老金的顺利发放，为项目绩效目标实现提供了坚实的保障。我们非常重视《经办规程》执行的重要性，通过明确责任分工、加强监督考核等措施，确保了《经办规程》能够得到有效执行。

在具体执行过程中，各岗位工作人员严格按照《经办规程》要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保受理、初审、复核、审核信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了《经办规程》执行的效率与效果。既确保了征收和支付的顺利进行，又实现了应收尽收、应发尽发目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：核定机关事业领取养老待遇人数，指标值：>=6639人，实际完成值：6926人，指标完成率104.32%，偏差原因是实际领取养老待遇人数和计划领取人数存在差异，改进措施是提高计划精准率。

# 指标2：发放补助次数，指标值：=12次，实际完成值：12次，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ②质量指标：

# 指标1：养老金发放准确率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ③时效指标：

# 指标1：资金支付及时性，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ④成本指标：

# 指标1：每次发放补助成本，指标值：<=725万元/次，实际完成值：500.24万元/次，指标完成率69%，偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。

# 指标2：本次补助费用成本，指标值：<=8700万元，实际完成值：6002.86万元，指标完成率69%，偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# 社会效益指标：

# 指标1：社会保险政策宣传知晓率，指标值：>=98%，实际完成值：98%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# 2.满意度

# 指标1：受益群体满意度，指标值：>=98%，实际完成值：98%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

# 部门专项-机关事业养老财政兜底资金项目年初预算8700万元，全年预算6002.86万元，实际支出6002.86万元，预算执行率为69%，项目绩效指标总体完成率为92.79%，总体偏差率为23.79%，偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保机关事业单位养老金发放工作顺利进行，提前做好发放计划，并将计划再三审核。在养老金发放过程中做好定期监督检查，严格按照《机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》和《社会保险基金财务制度》进行，社保基金专款专用，不得挪用、挤占或截留，让养老金发放落于实处。在养老金发放完成后，做好领取机关事业单位养老金退休人员满意度调查及后期咨询服务保障工作。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。设置项目绩效目标时，根据项目的实际情况，对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标的设置要进一步细化、量化，更具有科学性和合理性。在绩效自评过程中，由于相关工作人员缺乏项目绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效管理工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。工作交接不到位，新接手的工作人员对项目绩效管理工作具体情况不熟悉，影响项目绩效管理工作的顺利开展。

六.有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。建议财政部门能够组织第三方开展绩效管理工作培训，提高单位责任领导及绩效管理工作人员对此项工作重要性的认识，加大对全面实施绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入到工作的各个环节。

# 2.制定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关管理办法及实施措施，进一步提升单位绩效管理工作人员业务水平，扎实做好绩效管理工作。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

部门专项-机关事业养老财政兜底资金项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.6 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 部门专项-机关事业养老财政兜底资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 库尔勒市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市社会保险中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8700 | 6002.86 |  | 6002.86 |  | 10 |  | 69.00% |  | 2.25 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8700 | 6002.86 |  | 6002.86 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1、保障6639余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放率达到100%. 。 目标2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  | 通过保障6926余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，实现机关事业养老金足额发放率达到100%，有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核定机关事业领取养老待遇人数 | >=6639人 | 历史标准 | 6039人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6926人 | 104.32% | 9.57 | 偏差原因是实际领取养老待遇人数和计划领取人数存在差异，改进措施是提高计划精准率。 |
|  |  | 数量指标 | 发放补助次数 | =12次 | 历史标准 | 12次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 养老金发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补助成本 | <=725万元/次 | 历史标准 | 1000万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =500.24万元/次 | 69% | 2.25 | 偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 本次补助费用成本 | <=8700万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =6002.86万元 | 69% | 2.25 | 偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保险政策宣传知晓率 | >=98% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.32分 |  |