## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-机关事业养老财政兜底资金
主管部门 |  | 库尔勒市社会保险中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市社会保险中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8700.00 | 8700.00 |  | 6002.86 |  | 10 |  | 69.00% |  | 2.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8700 | 8700 |  | 6002.86 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、保障6639余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业养老金足额发放率达到100%. 。 目标2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。 | [7 empty] | 通过保障6926余名机关事业养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，实现机关事业养老金足额发放率达到100%，有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率98%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核定机关事业领取养老待遇人数 | >=6639人 | 历史标准 | 6039人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6926人 | 104.32% | 9.57 | 偏差原因是实际领取养老待遇人数和计划领取人数存在差异，改进措施是提高计划精准率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助次数 | =12次 | 历史标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 养老金发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补助成本 | <=725万元/次 | 历史标准 | 1000万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500.24万元/次 | 69% | 2.25 | 偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次补助费用成本 | <=8700万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6002.86万元 | 69% | 2.25 | 偏差原因是该资金为市级财政兜底资金，先使用中央和自治区拨付的资金，缺口使用该资金支付，改进措施是提高年初预算精准率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险政策宣传知晓率 | >=98% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 76.32分