## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 科技三项费-智慧城市电子政务运行经费
主管部门 |  | 库尔勒市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市人民政府办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 103.25 |  | 10 |  | 34.42% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 103.25 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：维护规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路，对运维中心进行4次巡检。 目标2：通过次项目实施，有效保障系统正常运行。 | [7 empty] | 维护规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路，对运维中心进行4次巡检，通过次项目实施，有效保障系统正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网链路维护数量 | >=4条 | 历史标准 | 4条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4条 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运维中心巡检次数 | >=4次 | 历史标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 链路维护验收合格率 | >=100% | 历史标准 | 98% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统维护及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维中心巡检维护成本 | <=75万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.81万元/次 | 34% | 6.8 | 因设备运行良好，未发生大型设备故障，降低了维护成本；措施：提高成本测算能力及水平，有效降低单位运行成本偏差率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运转率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 76.80分