## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 征收拆迁补偿费
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10000.00 | 10000.00 |  | 3041.56 |  | 10 |  | 30.42% |  | 3.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 | 10000 |  | 3041.56 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：通过征收拆迁补偿费的发放，发放户数650户，征收面积52000平方米，解决历史遗留问题。 目标2：妥善解决拆迁遗留问题，进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件，提高居民的幸福感，改善城市面貌，完善城市的结构和功能，优化城市布局。 | [7 empty] | 截至2024年12月31日棚户区改造征收拆迁补偿费发放143户，妥善的解决了拆迁遗留问题，进一步保障和改善了棚户区群众的居住和生活条件，提高了居民的幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补偿费户数 | >=650户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143户 | 22% | 2.2 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22% | 22% | 2.2 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30.42% | 30.42% | 3.04 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户发放成本 | <=15.38万元/户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.26万元/户 | 0% | 0 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次发放补偿费费用成本 | <=10000万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3041.55万元 | 30.42% | 3.04 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 征收面积 | >=52000平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13465.98平方米 | 25.9% | 5.18 | 偏差原因：正在申请资金支付手续；采取措施：加快办理资金支付手续，确保资金及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 征收群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.25% | 101.32% | 10 | 偏差原因：目标值设置较低，实际完成较高。采取措施：充分明确分解任务，合理设置目标。
总分 | [11 empty] | 38.70分