## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]45号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1794.00 | 1794.00 |  | 737.00 |  | 10 |  | 41.08% |  | 4.11
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1794.00 | 1794.00 |  | 737 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：改造5.7公里燃气管道及配套附属设施。 目标2：加强我市燃气的安全性和供应可靠性，推动城市能源系统的可持续发展。 | [7 empty] | 改造5.65公里燃气管道及配套附属设施，加强我市燃气的安全性和供应可靠性，消除了市政燃气管网安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气长度 | >=5.70公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.65公里 | 99.12% | 9.91 | 原因：因冬季暂停施工，故0.05公里管网长度未完成。措施：2025年将督促施工单位完成剩余工程量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路恢复长度 | >=5.70公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.65公里 | 99.12% | 9.91 | 原因：因冬季暂停施工，故0.05公里管网长度未完成。措施：2025年将督促施工单位完成剩余工程量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41.08% | 41.08% | 4.11 | 原因：1.财政支付缓慢 2.对项目一些材料进行调整，项目实际造价降低。措施：将及时向财政部门申请资金，加快支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里管道铺设及路面恢复成本 | <=211.40万元/公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元/公里 | 47.3% | 4.73 | 原因：因该项目和其他项目交叉施工，路面恢复部分由其他项目代替，造成项目实际花费较少。措施：将继续组织好现场施工管理，尽量减少项目成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里管沟开挖成本 | <=100万元/公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.44万元/公里 | 30.44% | 3.04 | 原因：因该项目和其他项目交叉施工，土方开挖部分由其他项目代替，造成项目实际花费较少。措施：将继续组织好现场施工管理，尽量减少项目成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升用气安全率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | 主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：因项目实施有利于民生，故市民满意度较高。措施：将继续加快推进项目进度，更好的服务于人民。
总分 | [11 empty] | 75.81分