## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]34号2023年新疆煤改电二期工程项目补助资金
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1456.30 | 1456.30 |  | 992.26 |  | 10 |  | 68.14% |  | 2.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1456.3 | 1456.3 |  | 992.26 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：实施七个乡镇，5779户居民煤改电工程。工程任务包括居民入户工程和配套电网工程，其中，居民入户工程按照每户50平方米、4千瓦规模配置碳晶电热板、高温辐射板、蓄热式电采暖等不同类型采暖设备，改造入户线及户内线路。 目标2：足够满足人民群众的生活采暖需求，提高取暖的安全、清洁、舒适，减轻大气污染，提高居民的生活质量。 | [7 empty] | 目标1：实施七个乡镇，5779户居民煤改电工程。工程任务包括居民入户工程和配套电网工程，其中，居民入户工程按照每户50平方米、4千瓦规模配置碳晶电热板、高温辐射板、蓄热式电采暖等不同类型采暖设备，改造入户线及户内线路。 目标2：项目改造后有效提升取暖便捷及安全保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤改电改造户数 | <=5779户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5779户 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改电补助标准 | <=2700元/户 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1717元/户 | 63.59% | 0.9 | 项目正在进行审计结算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 此次项目补助成本 | <=1456.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =992.26万元 | 68.14% | 2.04 | 项目正在进行审计结算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升取暖便捷及安全保障率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 74.98分