## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]54号2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项[排水设施方向]中央基建
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1470.00 | 1470.00 |  | 315.00 |  | 10 |  | 21.43% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1470 | 1470 |  | 315 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：新建雨水管网4500米，及配套附属设施。 目标二：加强我市排水系统防洪排涝能力，更新老旧管道。 | [7 empty] | 已完成管网4.52公里管网建设，及配套附属设施，通过本项目实施，加强了我市排水系统防洪排涝能力，更新了老旧管道。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管网长度 | >=4.5公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.5公里 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 恢复道路长度 | >=4.5公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.5公里 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.43% | 21.43% | 2.14 | 原因：施工单位工程进度工程款材料上报缓慢，审计进度较慢，导致资金支付率低。措施：我单位将安排专人盯办项目，督促施工单位加快进度上报，审计单位加快审计进度，按工程进度支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里管道铺设及路面恢复成本 | <=226万元/公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47万元/公里 | 20.8% | 0 | 原因：施工单位工程进度工程款材料上报缓慢，审计进度较慢，导致资金支付率低。措施：我单位将安排专人盯办项目，督促施工单位加快进度上报，审计单位加快审计进度，按工程进度支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里管沟开挖成本 | <=100万元/公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23万元/公里 | 23% | 2.3 | 原因：施工单位工程进度工程款材料上报缓慢，审计进度较慢，导致资金支付率低。措施：我单位将安排专人盯办项目，督促施工单位加快进度上报，审计单位加快审计进度，按工程进度支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升排水安全率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：项目完成较好，满意度较高。改进措施：后期做好绩效指标。
总分 | [11 empty] | 64.44分