## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]55号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建（棚户区改造）
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4398.00 | 4398.00 |  | 704.10 |  | 10 |  | 16.01% |  | 1.60
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4398 | 4398 |  | 704.1 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：通过库尔勒市2023年保障性安居工程西城区（三期）棚户区改造-86号小区棚户区改造外配套建设项目和2021年一标段建设项目内配套建设项目，建设供水管网长度10175米，建设排水管网长度13100米，道路建设面积36567.04平方米。 目标2：进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善棚户区住房配套基础设施条件，完善城市的结构和功能，改善城市面貌，提高城市的整体素质和城市品位，调整城市功能、优化城市布局。受益户数达到1482户。 | [7 empty] | 截至2024年12月31日预算执行率16.01%，建设了库尔勒市2023年保障性安居工程西城区（三期）棚户区改造-86号小区棚户区改造外配套建设项目和2021年一标段建设项目内配套建设项目配套工程，进一步保障和改善了当地民生改善城市生态和人文环境，改善了棚户区住房配套基础设施条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设供水管网长度 | >=10175米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3314.8米 | 32.58% | 2.61 | 偏差原因：资金到位较晚，影响施工进度。采取措施：督促施工进度，保障项目按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设排水管网长度 | >=13100米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3995.7米 | 30.5% | 2.44 | 偏差原因：资金到位较晚，影响施工进度。采取措施：督促施工进度，保障项目按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设面积 | >=36567.04平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22734平方米 | 62.17% | 4.97 | 偏差原因：资金到位较晚，影响施工进度。采取措施：督促施工进度，保障项目按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设基础配套设施合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 偏差原因：正在办理资金支付手续。采取措施：加快对接办理资金支付手续，保障项目顺利实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.01% | 16.01% | 1.28 | 偏差原因：正在办理资金支付手续。采取措施：加快对接办理资金支付手续，保障项目顺利实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年一标段内配套基础设施建设成本 | <=3013万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =384.1万元 | 12.74% | 1.27 | 偏差原因：正在办理资金支付手续。采取措施：加快对接办理资金支付手续，保障项目顺利实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 86号小区外配套基础设施建设成本 | <=1385万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =320万元 | 23.1% | 2.31 | 偏差原因：正在办理资金支付手续。采取措施：加快对接办理资金支付手续，保障项目顺利实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | >=1482户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1482户 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 54.48分