## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2024]33号2024年新疆中央基建专项[第一批]
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4880.00 | 4880.00 |  | 1600.00 |  | 10 |  | 32.79% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4880 | 4880 |  | 1600 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建道路项目数:1项，新建热力管网及配套设施项目个数：1项，更新改造供水管网及设备项目个数1项。 目标2：有效改善社会环境及企业经营环境。 | [7 empty] | 项目建设期为2024年-2025年，此次上报为2024年完成部分,其中道路项目完成总工程量的50%；热力项目完成总工程量的10%；供水改造项目完成总工程量的35%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路项目数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 50% | 0 | 项目建设期为2024年-2025年，目前完成的部分为2024年工程量，完成总工程量的50%，2025年会加大施工进度，争取早日完成工作目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建热力管网及配套设施项目个数 | >=1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10% | 0 | 项目建设期为2024年-2025年，目前完成的部分为2024年工程量，完成总工程量的10%，2025年会加大施工进度，争取早日完成工作目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造供水管网及设备项目个数 | >=1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 35% | 0 | 项目建设期为2024年-2025年，目前完成的部分为2024年工程量，完成总工程量的35%，2025年会加大施工进度，争取早日完成工作目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目建设期为2024年-2025年，其中包括冬休期，目前正处于项目建设期内，项目暂未完工，后续会加快建设进度，完成工作指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32.79% | 32.79% | 0 | 项目建设期为2024年-205年，目前还在建设期，已支付的资金部分为2024年工程建设资金，后续会加大建设力度，加强监管，保障资金使用到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建道路项目成本 | <=2000万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600万元 | 30% | 0 | 项目建设期为2024年-205年，目前还在建设期，已支付的资金部分为2024年工程建设资金，后续会加大建设力度，加强监管，保障资金使用到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建热力管网及配套设施项目成本 | <=1800万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540万元 | 30% | 0 | 项目建设期为2024年-205年，目前还在建设期，已支付的资金部分为2024年工程建设资金，后续会加大建设力度，加强监管，保障资金使用到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更新改造供水管网及设备项目成本 | <=1080万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =460万元 | 42.5% | 0 | 项目建设期为2024年-205年，目前还在建设期，已支付的资金部分为2024年工程建设资金，后续会加大建设力度，加强监管，保障资金使用到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社会环境及企业经营环境 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目建设期为2024年-2025年，其中包括冬休期，目前正处于项目建设期内，项目暂未完工，后续会加快建设进度，完成工作指标，改善社会环境及企业经营环境
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目建设期为2024年-2025年，其中包括冬休期，目前正处于项目建设期内，项目暂未完工，后续会加快建设进度，完成工作指标，提升受益群众满意度
总分 | [11 empty] | 0.00分