## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建【2024】81号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：提升改造排水管网24676米，公共基础设施37处，电力迁改16处。 目标二;提升城市基础设施建设功能，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇生活环境，提升市民生活质量与城市形象，增加了受益群众获得感，创造更加适宜的城市环境，让城市生活更加丰富多彩。 | [7 empty] | 提升改造排水管网2305.98米，公共基础设施26处，电力迁改16处。 提升城市基础设施建设功能，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇生活环境，提升市民生活质量与城市形象，增加了受益群众获得感，创造更加适宜的城市环境，让城市生活更加丰富多彩。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造排水管网 | >=24676米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2305.98米 | 9.34% | 0 | 剩余工程量施工单位正在报审计，改进措施：督促施工单位施工单位尽快施工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共基础设施 | >=37座 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26座 | 70.27% | 1.54 | 公共卫生间选址困难，改进措施：督促施工单位施工单位尽快施工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高压电力迁改 | =16处 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16处 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划开工时间 | 2024年6月1日之前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月1日 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月30日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高压电力迁改完成时间 | 2024年11月30日之前 | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月30日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建设施改造成本 | <=3000万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建改造公厕成本 | <=1000万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高压电力迁改成本 | <=1000万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 89.54分