## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财综[2023]10号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 746.00 | 746.00 |  | 746.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 746 | 746 |  | 746 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1改造库尔勒市老旧小区住宅外墙保温1824.82平米，屋面防水5550平米，楼梯间粉刷11600平米，垃圾清运2400立方米等改造项目。目标2：为进一步提升居民的生活水平，改善小区居住环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、逐步实现老旧住宅小区功能齐全、配套完善、出行方便、整洁美观、安全有序的目标，便于社区集中统一管理。目标 | [7 empty] | 完成改造库尔勒市老旧小区住宅外墙保温1824.82平米，屋面防水5550平米，楼梯间粉刷11600平米，垃圾清运2400立方米等改造项目，改善小区居住环境和居民的生活水平，提升居民生活体验感，幸福感，便于社区集中统一管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造外墙保温面积 | >=1824.82平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1824.82平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水面积 | >=5550平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5550平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 楼梯间粉刷面积 | >=11600平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11600平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运数量 | =2400立方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2400立方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分