## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财综【2022】10号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3904.00 | 3904.00 |  | 3904.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3904 | 3904 |  | 3904 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为改善城市棚户区家庭的居住条件，提升城市形象和品质，推动城市高质量发展，实施了棚户区改造征收拆迁工作。棚户区改造预计发放征收补偿费户数1110户；为解决新就业、新市民、青年人等群体住房困难问题，现计划建设保障性租赁住房项目1个。 目标2：棚改征收补偿费发放用于解决群众看病、上学等困难诉求，增加受益群众幸福感。进一步改善城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难问题，增加受益群众获得感。 | [7 empty] | 截至2024年12月31日完成棚户区征收补偿费1111户，开工建设保障性租赁住房项目1个，有效解决群众看病、上学等困难诉求，增加了受益群众幸福感，进一步改善了城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难问题，增加了受益群众获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补偿费户数 | >=1110户 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1111户 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁住房建设项目个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障性租赁住房工程质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 征收补偿发放总成本 | <=3351万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3351万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性租赁住房建设成本 | <=553万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =553万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益补偿户数 | >=1110户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1111户 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城镇困难家庭住房需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成预期目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分