## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财综【2024】16号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 959.00 | 959.00 |  | 860.00 |  | 10 |  | 89.68% |  | 7.42
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 959 | 959 |  | 860 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：改造库尔勒市老旧小区3个449户的住宅节能保温和屋面防水，实施楼梯间修缮，水电表间修缮，地下室公共区域修缮，屋面和墙面铲除、垃圾清运等改造项目。目标2：为进一步提升居民的生活水平，改善小区居住环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、逐步实现老旧住宅小区功能齐全、配套完善、出行方便、整洁美观、安全有序的目标，便于社区集中统一管理。 | [7 empty] | 完成449户老旧小的住宅节能保温和屋面防水，实施楼梯间修缮等改造项目。改善小区居住环境和居民的生活水平，提升居民生活体验感，幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区户数 | >=449户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =449户 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89.68% | 89.68% | 7.42 | 原因：施工方上报进度缓慢，影响项目资金审计。整改措施：督促施工方及时上报工程量，审计单位审计项目进度，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造户均成本 | <=2.13万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91万元 | 89.67% | 14.84 | 原因：施工方上报进度缓慢，影响项目资金审计。整改措施：督促施工方及时上报工程量，审计单位审计项目进度，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住环境户数 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 89.68分