## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 合并项目-巴财教[2022]65号，巴财教[2023]65号关于提前下达中央2023年，2024年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知。（农村文化建设资金）
主管部门 |  | 库尔勒市兰干乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市兰干乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.70 | 9.70 |  | 4.40 |  | 10 |  | 45.36% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.7 | 9.7 |  | 4.4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：文化传承宣传活动场次5次；购买设备1批；服装租赁1批。目标2：丰富村民生活文化，保障村民功能室长期开放，提升村社区综合服务能力。 | [7 empty] | 顺利开展文化活动场次5次，购买设备一批，受益群众人数多余17000人，居民满意度达到100%.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务村民文化活动次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买文化设施数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁服装次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45.36% | 45.36% | 0 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化传承活动经费成本 | <=4.70万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.44万 | 30.6% | 0 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买文化设施设备成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 52% | 0 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服装租赁成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86万元 | 0.86% | 0 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >=17000人/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17000人/次 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 65.00分