## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年库尔勒市中央农业发展资金（畜牧粮改饲）项目
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.37 | 118.37 |  | 118.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.37 | 118.37 |  | 118.37 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成收购农民种植青贮玉米0.71825万亩，压制青贮饲料2.873万吨，资金118.3676万元； 目标2：提高农民合作社服务带动能力。 | [7 empty] | 按照实施方案要求，严格审核把关，确认补贴企业。进行公示，及时兑付，共收购青贮玉米0.71825万亩，提高经济收入养殖企业数量17家，极大地提高农民合作社服务带动能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收购青贮玉米数量 | >=0.71825万亩 | 历史标准 | 0.28175万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.71825万亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 压制青贮饲料数量 | >=2.873万吨 | 历史标准 | 1.127万吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.873万吨 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 28.175% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 28.175% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨青贮饲料补助标准 | <=41.20元 | 预算支出标准 | 41.2元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.2元 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济收入养殖企业数量 | >=17家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17家 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因:政策实施力度大，兑付及时，企业满意度高。措施：进一步加大政策宣传落实力度，优化资金兑付流程。
总分 | [11 empty] | 100.00分