## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知488万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 381.96 | 381.96 |  | 100.00 |  | 10 |  | 26.18% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 381.96 | 381.96 |  | 100 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成农业社会化服务面积任务面积2.8196万亩；支持自治区级合作社4家；目标2：新型农业经营主体生产设施水平进一步提高。 | [7 empty] | 截至2024年12月31日，本项目已完成农业社会化服务面积任务面积7.1596万亩，完成支持自治区级合作社4家。通过项目实施，提升了农业社会化服务组织服务水平，降低了小农户生产成本，新型农业经营主体生产设施条件水平得到了改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农业社会化服务面积 | >=2.8196万亩 | 历史标准 | 0.0804万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.1596万亩 | 253.92% | 0 | 偏差原因：上级按照100元/亩的补助标准分解下达预算，项目执行中，按照补贴比例不超过服务市场价30%等要求，实际亩均补贴金额小于100元，导致整体补贴服务面积增加。改进措施：科学 测算享受补贴服务面积，避免出现较大偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持自治区级示范合作社数量 | >=4家 | 历史标准 | 2家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26.18% | 26.18% | 2.62 | 偏差原因：上级要求对服务农户情况进行调查核实，符合项目方案要求的予以发放补助，截至2024年12月31日，农户核查未完成。改进措施：加快对服务农户情况调查核实速度，核实完毕后抓紧申请资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会化服务项目补助成本 | <=281.96万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：上级要求对服务农户情况进行调查核实，符合项目方案要求的予以发放补助，截至2024年12月31日，农户核查未完成。改进措施：加快对服务农户情况调查核实速度，核实完毕后抓紧申请资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新型农业经营主体补助成本 | <=100万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新型农业经营主体生产设施水平数量 | >=12家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12家 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 102.1% | 10 | 偏差原因：对319户农户实际调查结果满意度为97%。改进措施：加强学习，合理制定指标，减少偏差。
总分 | [11 empty] | 62.62分