## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]48号关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知2310万元、巴财农[2023]64号关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金的通知882万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3192.00 | 3192.00 |  | 1574.60 |  | 10 |  | 49.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3192 | 3192 |  | 1574.6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建高标准农田3.04万亩。目标2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | [7 empty] | 2024年项目已完成新建高标准农田2.57万亩，剩余0.47万亩2025年实施。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =3.04万亩 | 历史标准 | 1.5万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.57万亩 | 84.54% | 6.14 | 原因：该项目实施年限为2年，目前正在实施；措施：剩余0.47万亩高标准农田建设2025年实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：该项目实施年限为2年，目前正在实施；措施：加快项目进度，确保2025年12月30日之前完成项目竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 历史标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84.54% | 84.54% | 9.2 | 原因：该项目实施年限为2年，目前正在实施；措施：确保剩余0.47万亩高标准农田2025年完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次项目补助金额 | <=3192万元 | 计划标准 | 1034.2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1574.6万元 | 49.33% | 0 | 原因：该项目实施年限为2年，目前正在实施；措施：根据工程实际进度支付工程款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设标准 | <=1050元/亩 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =612.68元/亩 | 58.35% | 0 | 原因：该项目实施年限为2年，目前正在实施；措施：根据工程实际进度支付工程款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 原因：通过问卷调查，满意度超过预期测评；措施：持续提升工作质量和群众满意度，更好满足各方需求。
总分 | [11 empty] | 45.34分