## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]48号关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知、巴财农[2023]21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知88.9万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 222.84 | 222.84 |  | 222.84 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.84 | 222.84 |  | 222.84 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成9689亩小麦发放222.84943万元的补贴； 目标2：提高250户农民种小麦积极性。 | [7 empty] | 2024年实际完成11480.16亩小麦发放222.84万元的补贴，达到提高农民种植小麦积极性、稳定库尔勒市粮食种植面积的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦补贴面积 | >=9689亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11480.16亩 | 118.49% | 8.15 | 偏差原因：年初农户报名种植小麦面积少，春播时各乡镇为了完成小麦种植任务增加种植面积；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理预估补贴面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放成本 | <=222.84943万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =222.84943万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩小麦补贴成本 | <=230元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =194.12元/亩 | 84.4% | 6.1 | 偏差原因：年初农户报名种植小麦面积少，每亩小麦补贴成本按照面积分配，春播时乡镇为了完成小麦种植任务增加补贴面积，导致每亩小麦补贴成本减少；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理安排每亩小麦补贴成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种小麦农民积极性户数 | >=250户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =192户 | 76.8% | 8.4 | 偏差原因：年初各乡镇农户报名种植小麦，春播是部分农户没有种植小麦；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理预估补贴户数。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.2% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 82.65分