## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]56号关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.59 | 18.59 |  | 18.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.59 | 18.59 |  | 18.59 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：预计购买磷酸二氢钾10.3吨，发放给全市小麦种植户，实施“一喷三防”。目标2：小麦单产较上年持平或增加，绿色防控覆盖率达到54%。 | [7 empty] | 通过实施小麦“一喷三防”技术，购买磷酸二氢钾17.213吨，发放给全市小麦种植户，全市小麦单产较上年提高，绿色防控覆盖率有效提升，为我市粮食安全提供技术支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买化肥-磷酸二氢钾数量 | >=10.3吨 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.213吨 | 167.12% | 15 | 原因：主要是采购的磷酸二氢钾规格不同，单价差异较大。改进措施：今后加强项目采购询价管理，明确采购数量，确保预算指标科学合理，避免项目资金浪费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置磷酸二氢钾产品合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次购买化肥-磷酸二氢钾成本 | <=18.59万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.59万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买每吨磷酸二氢钾成本 | <=1.81万元/吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元/吨 | 59.67% | 5.97 | 原因：采购的磷酸二氢钾单价规格差异较大，为合理完成项目建设内容，增加了物资采购数量。改进措施：今后加强项目采购询价管理，明确采购数量，确保预算指标科学合理，避免项目资金浪费。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦受益亩数 | =3.9万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.9万亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | >=54% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58.04% | 107.48% | 10 | 原因：因前期制定绩效目标时，缺乏测算经验，测算不精准。改进措施：今后项目实施工作中加强调查研究，确保指标设置科学合理。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益小麦种植户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 95.97分