## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 502.76 | 446.76 |  | 163.72 |  | 10 |  | 36.65% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 502.76 | 446.76 |  | 163.72 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成农业生产全程托管服务面积2.6万亩，支持自治区级及以上农民合作社示范社3家，支持示范家庭农场6家；培训基层农技人员50人，建立农业科技示范基地2个。目标2：新型农业经营主体发展水平和带动能力增强。 | [7 empty] | 完成农业社会化服务面积6.35万亩，降低了小农户生产成本，提升了社会化服务组织服务水平；支持了3家自治区级农民合作社示范社、6家县级示范家庭农场，新型农业经营主体发展水平和带动能力增强。培训了基层农技人员51人，建立农业科技示范基地2个，有效提高了基层农技人员的专业素养和理论水平，将先进技术推广到生产一线，对我市作物单产提升提到了积极的促进作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农业生产全程托管服务面积 | >=2.60万亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.35万亩 | 244.23% | 0 | 偏差原因：上级按照100元/亩的标准下达资金，实际执行中，按照补助标准不超过市场服务价格30%的要求，补贴标准远低于100元/亩，造成实际服务面积增加。整改措施：科学预测补助任务面积，避免出现较大偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持自治区级示范合作社数量 | >=3家 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持县级以上示范家庭农场数量 | >=6家 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农技人员数量 | >=50人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51人 | 102% | 6 | 偏差原因：项目方案制定前，未能精准的调研技术员的培训数量。改进措施：项目方案制定前，采取多种措施，充分摸清基层技术员的培训数量，以便于更好地制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农业科技示范基地数量 | >=2个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 | 偏差原因：上级按照100元/亩的标准下达资金，实际执行中，按照补助标准不超过市场服务价格30%的要求，补贴标准远低于100元/亩，造成实际服务面积增加。整改措施：科学预测补助任务面积，避免出现较大偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36.65% | 38.58% | 1.93 | 偏差原因：一是农业社会化服务项目完工时间较晚，2024年12月底完成验收，因此未支付；二是32名特聘员起止聘用时间为2024年9月到2025年8月，一年时间需支付项目资金30.72万元，截止2024年12月31日，已支付特聘员3个月补助，2024年12月的补助因扎帐无法正常支付，其余资金需在2025年为特聘员按月发放。整改措施：一是加快农业社会化服务资金支付申请。二是加强对接和沟通，加快手续办理进度，及时为特聘员兑付补助。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36.65% | 36.65% | 1.83 | 偏差原因：一是农业社会化服务项目完工时间较晚，2024年12月底完成验收，因此未支付；二是32名特聘员起止聘用时间为2024年9月到2025年8月，一年时间需支付项目资金30.72万元，截止2024年12月31日，已支付特聘员3个月补助，2024年12月的补助因扎帐无法正常支付，其余资金需在2025年为特聘员按月发放。整改措施：一是加快农业社会化服务资金支付申请。二是加强对接和沟通，加快手续办理进度，及时为特聘员兑付补助。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业社会服务项目补助成本 | <=260万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0% | 0 | 偏差原因：项目完工时间较晚，2024年12月底完成验收，因此未支付。整改措施：加快资金支付申请。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新型农业经营主体培育补助成本 | <=96万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96万 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层农技推广体系改革与建设成本 | <=90.76万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.72万 | 74.61% | 4.48 | 偏差原因：32名特聘员起止聘用时间为2024年9月到2025年8月，一年时间需支付项目资金30.72万元，截止2024年12月31日，已支付特聘员3个月补助，2024年12月的补助因扎帐无法正常支付，其余资金需在2025年为特聘员按月发放；整改措施：加强对接和沟通，加快手续办理进度，及时为特聘员兑付补助。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展水平和带动能力增强的新型农业经营主体数量 | >=9家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9家 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务农户的满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.4% | 100% | 10 | 偏差原因：根据对农户开展的满意度调查统计，农户对服务组织实际满意度为99.4%。整改措施：加强学习，科学预测指标值，避免偏差过大。
总分 | [11 empty] | 69.24分