## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]67号关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197.88 | 197.88 |  | 162.69 |  | 10 |  | 82.22% |  | 5.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.88 | 197.88 |  | 162.69 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：大豆补贴面积1391.4亩，大豆补贴金额41.742万元，花生补贴面积3122.8亩，花生补贴金额156.14万元； 目标2：提高258户大豆、花生种植户等生产主体种植粮油收益，提高农民种粮扩油积极性。 | [7 empty] | 完成2023年、2024年种植的大豆补贴面积1068.75亩，大豆补贴金额32.0625万元，2023年种植的花生补贴面积2612.58亩，花生补贴金额130.629万元； 提高304户大豆、花生种植户等生产主体种植粮油收益，提高农民种粮扩油积极性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆补贴面积 | >=1391.40亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1068.75亩 | 76.81% | 4.2 | 偏差原因：年初做目标时，农户申请要种植大豆，春播时部分农户未按照申请种植大豆，导致预估面积比实际种植面积多，补贴按照实际种植的面积发放；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴面积和成本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 花生补贴面积 | >=3122.80亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2612.58亩 | 83.66% | 5.91 | 偏差原因：年初做目标时，农户申请要种植花生，春播时部分农户未按照申请种植花生，导致预估面积比实际种植面积多，补贴按照实际种植的面积发放；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴面积和成本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82.22% | 82.22% | 5.55 | 偏差原因：年初做目标时，农户申请要种植大豆和花生，春播时部分农户未按照申请种植大豆和花生，导致预估面积比实际种植面积多，补贴按照实际种植的面积发放；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴面积和成本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金兑付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82.22% | 82.22% | 5.55 | 偏差原因：年初做目标时，农户申请要种植大豆和花生，春播时部分农户未按照申请种植大豆和花生，导致预估面积比实际种植面积多，补贴按照实际种植的面积发放；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴面积和成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 花生补贴成本 | <=156.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130.63万元 | 83.66% | 5.91 | 偏差原因：年初做目标时，农户申请要种植花生，春播时部分农户未按照申请种植花生，导致预估面积比实际种植面积多，补贴按照实际种植的面积发放，实际发放金额与预算数有偏差；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴面积和成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴成本 | <=41.74万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.06万元 | 76.81% | 4.2 | 偏差原因：年初做目标时，农户申请要种植大豆，春播时部分农户未按照申请种植大豆，导致预估面积比实际种植面积多，补贴按照实际种植的面积发放；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴面积和成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植户收益数量 | >=258户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =304户 | 117.83% | 16.43 | 偏差原因：2023年和2024年种植大豆、花生农户比预估户数较多，补贴按照实际种植的户数和亩数发放；改进措施：积极对接上级和各乡镇、农业公司合理制定补贴户数。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.2% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 63.30分