## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知242万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业技术推广中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.44 | 75.44 |  | 75.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.44 | 75.44 |  | 75.44 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：招聘村级特聘员9人，建立农业科技示范基地数量2个，培育农业科技示范主体数量完成率达到100%，确保资金支付率100%。 目标2：有效推广农业先进技术，实现全市棉花平均单产增加2公斤以上。 | [7 empty] | 通过项目实施，招募了村级特聘员9名，及时开展农业技术服务指导，通过2个示范基地建设和农业科技示范主体培育，资金及时兑付，有效推广农业先进技术，我市棉花稳定实现增产，进一步探索出了为农户开展技术服务的新模式，以点带面，有效提升了农民的科学种植水平，同时提高了基层技术员的业务素质，对促进我市农业现代化发展提供了科技支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招募村级特聘员 | >=9人 | 历史标准 | 9人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农业科技示范基地数量 | >=2个 | 历史标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训农业科技示范主体数量完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 示范基地、示范主体等物化补贴成本 | <=66.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.8万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | <=8.64万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.64万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推广农业先进技术，实现全市棉花单产增加 | >=2公斤/亩 | 历史标准 | 2.45公斤/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.45公斤/亩 | 122.5% | 20 | 原因：项目前期，因对全市棉花增产幅度了解不够充分，制定的指标不够准确。措施：下次项目实施过程中，要严格调研，通过各种渠道充分了解情况，精准制定项目指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.2% | 100.22% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分