## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农【2024】13号关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田281万元、耕地轮作219万元）
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 462.36 | 462.36 |  | 462.36 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 462.36 | 462.36 |  | 462.36 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标2：通过开展12091.06亩耕地轮作试点任务，扩大粮食、油料种植面积。 | [7 empty] | 通过2024年新建高标准农田1万亩对项目区农田基础设施的针对性优化，进一步夯实设施基础，全面提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 通过2024年通过开展12091.06亩耕地轮作项目，提高农户种植粮油积极性，从而增加粮食和油料作物的种植面积。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田建设面积 | >=1万亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万亩 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作试点面积 | >=12091.06亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12091.06亩 | 100% | 7 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地轮作补贴资金合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 7 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高标准农田开工时间 | 2024年3月10日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月9日 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 耕地轮作补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 无
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地轮作每亩试点补助成本 | <=150元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150元/亩 | 100% | 10 | 无
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设项目补助金额 | <=281万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =281万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 10 | 无
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地轮作农户参与户数 | >=81户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81户 | 100% | 10 | 无
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与轮作项目农民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.2% | 100% | 5 | 原因：通过问卷调查满意度超过预期测评；措施：持续提升工作质量和群众满意度，更好满足各方需求。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 高标准农田建设受益群众满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 原因：通过问卷调查满意度超过预期测评；措施：持续提升工作质量和群众满意度，更好满足各方需求。
总分 | [11 empty] | 100.00分