## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]70号2023年藏粮于地藏粮于技专项[高标准农田和东北黑土地保护方向]中央基建3150万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2079.05 | 2079.05 |  | 1767.39 |  | 10 |  | 85.01% |  | 6.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2079.05 | 2079.05 |  | 1767.39 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建优质棉基地2.1万亩。 目标2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | [7 empty] | 项目已完成新建优质棉基地2.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建优质棉基地面积 | =2.10万亩 | 历史标准 | 1.8万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1万亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次优质棉基地建设成本 | <=2079.05万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1767.39万元 | 85.01% | 8.5 | 原因：项目已完成竣工验收，正在处于质保期；措施：待质保期过后，支付剩余资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优质棉每亩补助成本 | <=990元/亩 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =841.61元/亩 | 85.01% | 8.5 | 原因：项目已完成竣工验收，正在处于质保期；措施：待质保期过后，支付剩余资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 原因：通过问卷调查，满意度超过预期测评；措施：持续提升工作质量和群众满意度，更好满足各方需求。
总分 | [11 empty] | 93.25分