## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 市级配套支农专项-农业保费补贴698.57万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 698.57 | 698.57 |  | 100.00 |  | 10 |  | 14.31% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 698.57 | 698.57 |  | 100 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：种植业参保保险补贴面积69.32万亩，养殖业参保保险补贴数8.6万头。种植业投保面积覆盖面达到65%以上，育肥猪保险覆盖率达到35%以上。 目标2：大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则，加大政策引导和技术指导力度，做好规划，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。 | [7 empty] | 通过实施政策性农业保险，种植业参保保险补贴面积达到83.79万亩，养殖业参保保险补贴数达到9.43万头。 为大规模种养殖生产保驾护航，开展批量生产，提高发展竞争力，增强抗自然灾害能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植业参保保险补贴面积 | >=69.32万亩 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.79万亩 | 120.87% | 6.33 | 原因：受经济作物行情影响，棉花作物面积增加，导致投保面积增加。措施：加强业务能力，合理制定预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖业参保保险补贴数 | >=8.60万头 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.43万头 | 109.65% | 7.23 | 原因：受前近年疫病影响，养殖户投保积极性增强，导致投保数量增加。措施：加强业务能力，合理制定预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 种植业投保面积覆盖面达到 | >= 65% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72.24% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | >=35% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58.5% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植业保费补贴成本 | >=513.68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.72万元 | 14.74% | 0 | 原因：3家承保机构未能及时提供种植业保险补助支付资料，导致资金未能及时执行。措施：督促承保机构及时提交支付收，加快办理补助资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖业保费补贴成本 | >=24.28万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.28万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇数量，提高种植户参保积极性 | >=10个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 110% | 18 | 原因：通过农业保险宣传，种植面积较小的乡镇积极参保，导致收益乡镇增加。措施：加强业务能力，合理制定预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 75.56分