## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 市级配套脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金340万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 340.00 | 133.52 |  | 118.72 |  | 10 |  | 88.92% |  | 7.23
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 340 | 133.52 |  | 118.72 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为全市符合条件的脱贫户、监测户发放4个月特设援助岗位补助每月不少于203人；发放以奖代补补贴不少于317户；制作乡村振兴媒介宣传片1部；发放扶贫小额信贷贴息22户；实施库尔勒市精准到户产业项目；发放2024年“雨露计划”补贴不少于3人；支付项目监理费等。 目标2：带动脱贫户监测户就近就地就业，进一步提升群众生产生活，在改善生产生活条件和拓宽脱贫致富道路方面成效明显。 | [7 empty] | 我市脱贫户、监测户特设援助岗位补助顺利发放，1-3月实际受益脱贫户、监测户人数203人，4月份实际发放204户，累计发放4批次，为困难群众提供了稳定的收入来源，缓解了生活压力；以奖代补补贴发放工作圆满完成，覆盖户数317户，有效激发了群众发展产业、外出就业的积极性；乡村振兴媒介宣传片高质量制作完成，并通过多种渠道广泛传播，提升了库尔勒市乡村振兴工作的知名度与影响力；扶贫小额信贷贴息精准落实到22户，助力农户扩大生产经营规模；库尔勒市精准到户产业项目稳步推进，因地制宜发展特色产业，带动了农户增收；“雨露计划”补贴发放人数达到预期目标，保障了贫困家庭学生顺利完成学业；项目监理费按时足额支付，确保了项目实施过程的规范性与质量把控。通过一系列帮扶措施，脱贫户、监测户实现就近就地就业人数显著增加，群众生产生活条件得到极大改善，生产生活技能不断提升，脱贫致富道路进一步拓宽，为库尔勒市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特设援助岗位补助人数 | >=203人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =203人 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特设援助岗位补助次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库尔勒市以奖代补项目发放户数 | >=317户 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =317户 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库尔勒市扶贫小额信贷贴息发放户数 | >=22户 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20户 | 90.9% | 1.55 | 偏差原因：此项目共按季度发放4次，每次人数不一致，最高22户，最低17户，取平均数为20人，因此有所偏差。改进措施：精准摸排，严格按照项目资金使用管理要求，发放补贴类项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库尔勒市精准到户产业项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 偏差原因：此项目为补贴类项目，以“先干后补、干好再补”为原则，部分农户未通过行业部门审核，不予发放。改进措施：严格按照项目资金使用管理要求，发放补贴类项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年“雨露计划”项目补助人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 166.67% | 0.67 | 偏差原因：此项目为补贴类项目，为符合条件的脱贫户、监测户学生发放补贴，因2024年有新识别监测户且有学生符合条件，为保证不漏一户、不漏一人，因此增加2人。改进措施：精准摸排，严格按照项目资金使用管理要求，发放补贴类项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目部分监理费数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作乡村振兴媒介宣传片数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特设援助岗位补助发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 库尔勒市以奖代补项目发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 库尔勒市扶贫小额信贷贴息发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2024年“雨露计划”项目补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作乡村振兴媒介宣传片验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 特设援助岗位补助发放及时率 | =95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 库尔勒市以奖代补项目发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 库尔勒市扶贫小额信贷贴息发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年“雨露计划”项目补助发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 制作乡村振兴媒介宣传片完成时间 | 2024年12月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月30日 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特设援助岗位补助成本 | <=40.65万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.65万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施2024年“雨露计划”项目成本 | <=0.75万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 以奖代补项目成本 | <=45.95万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.95万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴宣传片成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：此项目已完成，正在办理支付程序。 改进措施：积极对接，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扶贫小额信贷贴息成本 | <=1.37万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目部分监理费成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 库尔勒市精准到户产业项目成本 | <=8.80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：此项目为补贴类项目，以“先干后补、干好再补”为原则，部分农户未通过行业部门审核，不予发放。改进措施：严格按照项目资金使用管理要求，发放补贴类项目。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人数 | >=400人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =430人 | 107.5% | 9.25 | 偏差原因：本项目为补贴类项目，年初初步摸排与具体实施时的真实享受人数存在差距，因此有所偏差。改进措施：精准摸排各个项目人数，严格按照项目资金使用管理要求，发放补贴类项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益监测户人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 115% | 8.5 | 偏差原因：本项目为补贴类项目，年初初步摸排与具体实施时的真实享受人数存在差距，因此有所偏差。改进措施：精准摸排各个项目人数，严格按照项目资金使用管理要求，发放补贴类项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户、监测户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 85.20分