## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项-第三次土壤普查经费20万元
主管部门 |  | 库尔勒市农业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市农业技术推广中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：制作土壤样品数量1000个；制作土壤样品的合格率100%；制作土壤样品及时率100%。 目标2：有效推动农业高质量发展，有效保护生态环境。 | [7 empty] | 2024年制定土壤样品数量1010个，严格按照土壤制备技术规程和质量控制要求，在自治区要求的工作节点之前，按时完成样品制备，确保后期检测分析顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制备土壤样品数量 | >=1000个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1010个 | 101% | 10 | 原因：制备样品价格降低，故制样数量增加。措施：合理制定方案。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作土壤样品的合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 制作土壤样品及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均制样成本 | <=200元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =198元/个 | 99% | 9.9 | 原因：因市场价格波动，实际制样成本低于预算成本。措施:合理制定方案
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次制样费用成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益乡镇数量 | =11个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 99.90分