附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）

实施单位（公章）：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

主管部门（公章）：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

项目负责人（签章）：昝伟

填报时间：2025年05月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

农产品质量安全关乎民众健康与农业可持续发展，是国计民生的关键环节。当下，消费者对农产品质量的要求日益严苛，不仅追求丰富的品类，更高度关注安全与品质。在此背景下，强化农产品质量安全检验检测工作刻不容缓。

随着农业生产规模不断扩大，农产品流通范围持续拓展，质量安全风险也随之增加。农药残留、兽药滥用、添加剂违规使用等问题时有发生，严重威胁着公众的身体健康，也对农业产业声誉造成不良影响。近年来，多起农产品质量安全事件引发社会广泛关注，凸显了加强监管的紧迫性。为保障农产品质量安全，政府部门积极行动，出台了一系列政策法规，加大了对农业投入品的管控，强化了对生产、加工、流通等环节的监管力度。然而，要实现农产品质量安全的长治久安，仍需进一步完善检验检测体系，提升检测能力与效率。

本农产品质量安全检验检测支农资金项目应运而生，计划投入20万元专项资金，旨在通过精准的检测手段，全面排查农产品质量安全隐患，为监管部门提供有力的数据支持，切实守护民众 “舌尖上的安全”。同时，项目的实施也将推动农业生产主体增强质量安全意识，采用绿色、规范的生产方式，促进农业产业的健康、可持续发展 。

2.项目主要内容：

项目主要内容：为进一步完成本年度农产品质量安全检测工作任务，计划采购定量检测样品1451个，采购快速检测样品18980个，通过实验室精密分析，对农药残留、重金属等指标进行深度检测，并将检测数据及时向上级业务主管部门上报；为实验室检验检测顺利进行，需配套采购实验室试剂耗材8 批，同时，为保障实验室业务开展正常运转，按照自治区上级业务主管部门对实验室通风等达标资质要求，需对实验室基础设施等维修 3 次，并及时进行对实验室特殊医疗垃圾及废液处理 2 次，以保障农产品上市前的高频次、广范围筛查，及时排查风险隐患。

项目实施情况：本项目以保障农产品质量安全、推动设施农业高质量发展为目标，在检测任务上，严格落实农产品质量安全监测要求，顺利完成工作任务：购买定量检测样品1451个；购买实验室试剂耗材数量18980个；购买实验室试剂耗材8批；实现对实验室基础设施、水电及仪器设备维修3次；进行化验室特殊垃圾处置及废液处理2次。达到了在足量定量与快速检测样品的 “火眼金睛” 下，农产品质量安全监测实现全方位、无死角扫描，如同为农产品质量安全铸就了一道坚不可摧的“防护盾”，将风险隐患牢牢拒之门外；8批实验室试剂耗材如精准 “武器弹药”，为检测工作持续供能，让每一次检测都精准无误，保障检测结果的“可信度”与“权威性”；3次对实验室基础设施及设备的精心“体检” 与维护，如同为实验室注入“活力剂”，让检测环境焕然一新，仪器设备高效运转，极大提升了检测工作效率；2 次特殊垃圾处置及废液处理行动，彻底杜绝环境污染风险，如同守护生态环境的 “绿色卫士”，践行绿色检测理念，为设施农业迈向可持续、高质量发展之路保驾护航，显著提升了农产品在市场中的 “硬核” 竞争力，也让消费者吃下了“定心丸”，赢得了更多信任。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数20.00万元，全年预算数20.00万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数20.00万元，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率为100%，主要用于：购买定量、快速检测样品成本0.56万元，保障了定量与快速检测的有效开展，精准排查农产品质量安全风险；购买实验室试剂耗材成本11.84万元，确保实验室检测工作高效、精准运行；实验室基础设施、水电及仪器设备维修成本5.08万元，让实验室基础设施与设备维持良好状态，为检测工作提供坚实硬件保障；化验室特殊垃圾处置及废液处理成本2.52万元，妥善处理特殊垃圾与废液，助力设施农业绿色发展，实现资金使用效益与项目目标的高度契合。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

目标1：购买定量检测样品数量1451个，购买快速检测样品数量18980个，购买实验室试剂耗材数量8批，实验室基础设施、水电及仪器设备维修次数3次，化验室特殊垃圾处置及废液处理次数2次；

目标2：为库尔勒市农产品质量安全提供强有力的技术支撑，整体提升全市农产品质量安全监管水平和监管能力。

2.阶段性目标

第一季度：完成检测样品采购计划制定，签订定量检测样品（1451个）和快速检测样品（18980个）采购合同，启动实验室试剂耗材（8批）供应商招标工作；开展实验室基础设施、仪器设备首轮巡检，制定3次维修计划；与专业环保公司达成合作意向，确定2次特殊垃圾及废液处理时间节点，完成项目启动筹备工作。

第二季度：完成全部定量、快速检测样品采购及验收，推进实验室试剂耗材首批次采购；开展实验室基础设施、水电及仪器设备首次维修，解决设备老化、线路隐患等问题；完成首次化验室特殊垃圾处置及废液处理，建立规范的废弃物管理台账；同步开展检测人员培训，为后续检测工作夯实基础。

第三季度：完成剩余7批实验室试剂耗材采购，保障检测工作持续开展；开展实验室基础设施、仪器设备第二次维修，重点优化检测环境与设备性能；完成第二次化验室特殊垃圾处置及废液处理，确保符合环保标准；启动农产品检测工作，按计划完成定量、快速检测任务，构建农产品质量安全监测。

第四季度：完成全部定量检测样品（1451个）和快速检测样品（18980个）检测任务，出具检测报告；开展实验室基础设施、仪器设备第三次维修，做好设备年度维护保养；总结全年检测数据与工作经验，形成农产品质量安全分析报告，为库尔勒市农产品质量安全监管决策提供技术依据，全面达成项目总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告严格遵循《预算绩效管理条例》等法规标准，以库尔勒市农产品质量安全保障为核心，构建全流程、多维度的评价体系。报告全面覆盖项目预算编制、执行及完成阶段，针对购买1451个定量检测样品、18980个快速检测样品、8批实验室试剂耗材，以及3次设施设备维修、2次特殊垃圾处置等关键任务，细化对应绩效指标，确保评价内容精准贴合项目实际。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

数据收集与分析环节，综合运用实地勘察实验室设备运行状态、发放问卷收集检测人员及监管部门反馈、调取检测数据库等方式，评估检测工作对农产品质量安全的预警效果；运用成本效益分析法，测算试剂耗材采购、设备维修投入与检测效率提升的关联性。针对部分检测设备维修记录缺失问题，通过补充现场勘查、访谈技术人员等方式完善数据，并在报告中详细说明数据修正过程。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益以及可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）及其预算执行情况。该项目由库尔勒市农产品质量安全检验检测中心负责实施，旨在筑牢农产品质量安全防线为核心，通过多维度举措赋能设施农业发展，开展农产品例行监测与监督抽查，完成定量、定性检测样品任务，借助实验室精密检测与快速筛查，精准识别农药残留、重金属等风险指标，为农产品上市安全把关；采购实验室试剂耗材，保障检测设备高效运转与检测数据准确性，确保检测工作连续性。对实验室基础设施、水电及仪器设备进行维修维护，优化检测环境，提升设备性能，为高质量检测提供硬件支撑；规范化验室特殊垃圾处置及废液处理，遵循环保标准消除安全隐患。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为20.00万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：深入核查预算编制是否紧密结合农产品检测需求，如1451个定量检测样品、18980个定性检测样品采购预算是否基于历史检测数据与市场价格调研；评估8批实验室试剂耗材、3次设备维修等预算安排的科学性与合理性。同时，追踪预算执行动态，分析因检测设备突发故障导致维修费用超支等预算调整事件的原因，量化评估调整措施对项目推进的实际效果。

（2）资金管理：从资金分配、使用、监管三方面进行穿透式分析。在分配环节，审查用于样品采购、耗材购置、设备维修等不同用途资金的比例是否符合项目优先级；在使用过程中，通过核查采购合同、发票凭证等，确保0.56万元样品采购、11.84万元试剂耗材购置等资金支出的合规性；依托资金监管台账，监督2.52万元特殊垃圾处置资金是否专款专用，保障资金使用全程透明、高效。

（3）项目实施进度与产出：对照阶段性目标，评估定量、定性检测样品采购是否按时完成，检测工作是否按计划推进；核查实验室试剂耗材采购批次是否匹配检测需求，设备维修是否及时恢复检测能力。从数量、质量、时效三维度考核项目产出，如检测样品完成率、设备维修及时率、检测报告准确率等指标，确保项目成果符合预期标准。

（4）社会、生态等影响：通过统计分析农产品质量合格率提升数据，评估项目对保障市民“菜篮子”安全的社会效益；测算因精准检测减少农药滥用，分析项目对改善农业生态环境的积极作用；结合设施农业提质增效、蔬菜稳产增产数据，量化项目对促进地方农业经济发展的贡献，全面考量项目综合效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，只有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了两种方法，具体评价方法如下：

（一）因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现的内外部因素。内部因素包括检测人员专业水平、实验室管理制度等，例如若检测人员操作不熟练，可能导致检测效率低下、数据准确性不足；外部因素涵盖农产品市场波动、政策法规调整等，如农产品品种结构变化可能影响检测样品的需求类型。通过对这些因素的梳理与分析，明确关键影响因素，为改进项目实施策略提供依据。

（二）公众评判法。通过公众问卷调查进行评判。设计公众问卷，对农产品生产企业、农贸市场等进行抽样调查，收集其对项目检测服务的反馈意见，综合多方评价结果，全面了解项目的社会认可度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。原因是：在农产品质量安全项目中，设定清晰目标、步骤和预期成果至关重要。明确“1451个定量检测样品、18980个定性检测样品”等目标，能锚定工作方向，使全流程聚焦核心任务。细化样品采购、实验室维护等步骤，可规范执行流程，避免资源浪费。通过预估人力、物力、财力需求，科学规划样品采购、试剂耗材购置等资金，提升资源利用率。同时，便于借助绩效评价工具量化评估，及时纠偏，确保在既定预算和资源条件下，实现农产品质量安全监管水平提升的目标。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。评价工作小组还进行了深入的调研，充分了解项目背景、目标、实施过程及预期效果，确保评价工作的针对性和实效性。此外，还与项目实施单位及相关利益方保持密切联系，及时收集反馈信息，确保评价工作的全面性和客观性。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

在构建指标体系的过程中，充分考虑了项目的实际情况和评价需求，对每个维度的指标进行了细致的分析和筛选，确保指标体系的全面性和有效性。同时，广泛征求各方面的意见和建议，对指标体系进行了多次修订和完善，提高了指标体系的科学性和可操作性，为后续的数据分析与评估提供了有力支持。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

为了确保数据的准确性和一致性，对收集到的数据进行了多次核查与校验，为后续的数据分析与评估工作奠定了坚实基础。此外，在数据整理过程中，还充分考虑了数据的可比性和可解释性，对数据进行了适当的转换和标准化处理，以便于后续的数据分析和结果呈现。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）在定量、定性检测任务完成和实验室运维保障等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在农产品质量安全保障领域取得了显著成效，如区域农产品农药残留合格率达到98%，检测人员满意度提升至95%等。

在项目管理方面，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目在预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，区域农产品农药残留合格率达到98%，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

本项目严格遵循国家《农产品质量安全法》《“十四五”全国农业绿色发展规划》等法规政策，紧密契合“强化农产品质量安全监管”的战略部署，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点聚焦农产品质量安全核心任务，以精准检测与高效运维为抓手，筑牢安全防线。全力完成1451个定量检测样品、18980个定性检测样品任务，运用精密仪器深度筛查农药残留、重金属等指标，实现农产品上市前高频次、广覆盖检测，及时锁定风险隐患。严格落实实验室试剂耗材采购计划，保障8批耗材按时供应，确保检测设备稳定运行；通过3次基础设施及设备维修，提升实验室检测环境与仪器性能，确保数据精准可靠；规范开展2次特殊垃圾及废液处理，严守环保安全底线。同时，强化检测成果应用，将数据转化为监管决策依据，推动设施农业标准化生产，助力蔬菜稳产增产，切实提升库尔勒市农产品质量安全整体水平。项目制定详细的经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制严格遵循精细化管理要求，以科学严谨的流程保障资金高效使用。在预算编制初期，基于历史检测数据与市场调研，精准估算采购1451个定量检测样品、18980个定性检测样品的成本，结合实验室试剂耗材、设备维修等需求，形成覆盖全流程的资源分配方案。例如，通过对比多家供应商报价，将样品采购成本控制在0.56万元，试剂耗材采购预算设定为11.84万元，确保资金分配贴合实际需求。

编制过程中，深度贯彻成本控制与效益最大化原则。在实验室设备维修方面，采用预防性维护策略，将维修资金合理分配至3次计划性检修，降低突发故障风险，提升设备使用效率；化验室特殊垃圾处置及废液处理在保障合规处理的前提下优化成本。确保项目在复杂环境下仍能实现预期经济与社会效益，为农产品质量安全监管筑牢资金保障防线。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）资金分配合理性

本项目资金分配严格遵循公平、公正、透明原则，以精准配置保障项目高效推进。在总额20万元的资金分配中，紧扣样品检测、实验室运维等核心任务，科学规划各环节资金占比。其中，0.56万元专项用于定量、快速检测样品采购，占比2.8%，确保检测工作覆盖1451个定量样品与18980个定性样品的基础需求；11.84万元投入实验室试剂耗材采购（占比59.2%），保障8批耗材按时供应，支撑检测设备稳定运行，为精准检测提供物质基础。

对实验室基础设施、水电及仪器设备维修（5.08万元，占比25.4%）、化验室特殊垃圾处置及废液处理（2.52万元，占比 12.6%）等重要环节，同样给予重点支持。在设备维修资金分配上，按季度规划3次检修，优先保障精密检测仪器的维护；废液处理资金通过政采云多方询价、最终选定有资质的第三方服务公司，确保环保合规。切实提升资金使用效能，为农产品质量安全检测工作筑牢资金保障。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资20.00万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出20.00万元，预算执行率为100%。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（3）资金使用合规性

本项目的资金根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《预算管理办法》等财经法规，结合本部门实际情况，制定了本单位《预算管理内部控制制度》、《项目资金使用管理制度》、《项目专项资金管理制度》、《行政事业单位政府采购管理制度》等，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目根据《项目组织管理制度》等相关规定，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由18个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：购买定量检测样品数量，指标值：>=1451个，实际完成值：1451个，指标完成率100%。

指标2：购买快速检测样品数量，指标值：>=18980个，实际完成值：18980个，指标完成率100%。

指标3：耗材采购批次，指标值：>=8批，实际完成值：8批，指标完成率100%。

指标4：化验室维修次数，指标值：>=3次，实际完成值：3次，指标完成率100%。

指标5：化验室特殊垃圾处置及废液处理次数，指标值：>=2次，实际完成值：2次，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

②质量指标：

指标1：检测样品验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

指标2：化验室维修验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

指标3：化验室废液处理合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

指标4：耗材质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

③时效指标：

指标1：检测样品资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

指标2：化验室维修完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值：2024年12月15日，指标完成率100%。

指标3：化验室废液处理及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

指标4：耗材采购完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值：2024年12月15日，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

④成本指标：

指标1：购买定量检测样品成本，指标值：<=0.17万元，实际完成值：0.17万元，指标完成率100%。

指标2：购买快速检测样品成本，指标值：<=0.39万元，实际完成值：0.39万元，指标完成率100%。

指标3：化验室试剂耗材成本，指标值：<=11.84万元，实际完成值：11.84万元，指标完成率100%。

指标4：化验室维修经费，指标值：<=5.08万元，实际完成值：5.08万元，指标完成率100%。

指标5：化验室特殊垃圾处置及废液处理成本，指标值：<=2.52万元，实际完成值：2.52万元，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①社会效益指标：

指标1：提升农产品质量安全监管水平和监管能力，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

2.满意度

指标1：检测人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值：95%，指标完成率100%

此项权重分值为10分，得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.主要经验

（1）明确评估目标与标准：

在自评开始之前，明确评估的目标、范围和具体标准，确保评估工作的针对性和有效性。设定清晰的绩效指标，如检测数量、合格率、成本效益等，以便量化评估结果。

（2）建立健全评估机制：

制定详细的自评计划和时间表，确保自评工作有序进行。设立专门的自评小组，明确成员职责，确保自评工作的专业性和客观性。

（3）强化数据收集与分析：

收集全面的检测数据，包括检测批次、样品数量、检测结果等。对数据进行深入分析，揭示资金使用的效率、效果和存在的问题。

（4）注重经验总结与分享：

及时总结自评过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的模式。通过内部培训、交流会等方式，分享经验，提升团队整体绩效管理水平。

2.主要做法

（1）资金分配与使用监管：合理分配检测资金，确保各项检测任务得到足够支持。建立健全资金使用监管机制，确保资金专款专用，避免挪用和浪费。

（2）优化检测流程与提高效率：不断优化检测流程，减少不必要的环节，提高检测效率。引入先进的检测技术和设备，提升检测精度和速度。

（3）加强人员培训与能力建设：定期组织检测人员参加专业培训，提升业务能力和操作技能。建立激励机制，鼓励检测人员创新工作方法，提高工作绩效。

（4）强化结果应用与反馈机制：将检测结果及时反馈给相关部门和农户，指导农业生产，提升农产品质量。根据检测结果调整检测策略，优化资金使用方案，提高资金使用效益。

（5）建立持续改进机制：定期回顾自评结果，分析存在的问题和不足，制定改进措施。鼓励团队成员提出改进建议，持续优化自评流程和方法。

综上所述，农产品检测资金绩效自评需要明确评估目标与标准、建立健全评估机制、强化数据收集与分析、注重经验总结与分享。在具体做法上，应关注资金分配与使用监管、优化检测流程与提高效率、加强人员培训与能力建设、强化结果应用与反馈机制以及建立持续改进机制等方面。通过这些经验和做法，可以不断提升农产品检测资金的使用效率和效果，为农产品质量安全和农业生产提供有力保障。

（二）存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.指标设置过于笼统，缺乏针对性和可操作性，难以准确衡量项目实际成效；部分指标权重分配不合理，不能反映项目核心目标；定性指标多，定量指标少，导致评估结果主观性强。项目前期规划阶段，未充分结合项目特点和目标设计指标体系；缺乏对行业标准和同类项目经验的借鉴；项目团队对绩效评估理解不深，未能从多维度全面构建指标。

3.数据来源渠道单一，信息不完整；数据收集过程中存在错漏情况；部分数据难以量化，如社会效益、满意度等，导致评估依据不足。缺乏完善的数据收集机制和信息化手段；项目执行过程中，对数据记录和整理重视不足；涉及多方参与的项目，数据共享存在障碍，协调难度大。

六、有关建议

1.进一步强化专业知识学习，在资金严重紧缺的情况下，走自我发展道路，特别是绩效自评人员在设置指标方面，要开动脑经反复斟酌，提升思考力，根据年初实施方案和工作计划以及实际发生业务流程、佐证材料，想方设法细化指标，有必要开展1年两次绩效问题分析经验交流会，努力提升绩效自评能力。

2.合理细化设定年初绩效目标，对目标的设定要增强科学性、可操作性，认真梳理指标框架；项目实施阶段，突出重点动态指标权重与核心目标，从技术、实操、社会效益等方面，确保指标权重分配合理，全面覆盖项目的定性、定量指标；年末绩效自评阶段，为实事求反映项目实施的高质量完成全过程，必须完美展现各项指标的全程佐证材料，彻底改变“指标设置过于笼统，缺乏针对性和可操作性，难以准确衡量项目实际成效；部分指标权重分配不合理，不能反映项目核心目标”的被动局面。

3.拓宽数据采集渠道，整合内部业务数据共享，加强内部项目负责人、绩效自评人员的交流、沟通，实现多源头采集数据；提前做好社会问卷调查、访谈等工作，多方虚心听取受益者意见，采取多种方法进行综合评估；制定数据共享制度，明确各方职责，打通部门间数据壁垒，提升数据收集效率和准确性；改变“数据来源渠道单一，信息不完整；数据收集过程中存在错漏情况；部分数据难以量化，如社会效益、满意度等，导致评估依据不足”的局限性。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。