部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金

实施单位（公章）：库尔勒市医疗保障局

主管部门（公章）：库尔勒市医疗保障局

项目负责人（签章）：王锐

填报时间：2025年4月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据巴政办发〔2017〕74号关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知，城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹。统一标准即在全州范围内统一筹资政策、待遇水平、经办规程和信息系统。城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制。城乡居民医保最低个人缴费标准和财政补贴标准每年由自治区人力资源和社会保障部门、财政部门确定。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金。城乡居民医疗保险参保筹资标准180元/人/年，城乡医疗新生儿筹资成本798.80元/人/年（2023年标准），市级财政应配套补助资金5731.33万元。

项目实施情况：截至2024年12月31日，通过本项目完成了全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含城乡困难群体）市级财政配套补助资金。保障城乡居民参保人员享受国家城乡医疗保障政策，提高社会医疗保险履职服务工作水平。通过实施本项目,有效减轻参保人员就医经济负担，有效提高城乡居民参保人员政策知晓度和满意度。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数5869.52万元，全年预算数5731.33万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为年初部门预算（财政拨款）。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数5869.52万元，全年预算数5731.33万元，全年执行数5731.33万元，预算执行率为100%，主要用于城乡居民医疗保险市级财政配套筹资标准资金5731.33万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：

目标1：确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金；城乡居民参保缴费人数31.7万人；目标2：保障城乡居民基本医疗保险基金正常运转，享受国家城乡医疗保障政策，提高享受人员待遇生活水平，提高社会医疗保险履职服务工作水平，提高政策宣传普及知晓率；生活水平稳步提高。

2.阶段性目标

第一阶段 2024年1月-2月，依据2023年度12月份参加2024年度城乡居民参保人数31.7万人和2023年7-12月新生儿参加城乡居民参保人数申请各级配套资金，测算城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金打报告请示。

第二阶段 2024年3月-10月份根据测算出的市级财政配套补助资金申请2024年度的补助资金，由单位向本级财政部门申请预计上解资金5731.33万元；

第三阶段 2024年11月份向本级财政部门申请上解前期已完成的城乡居民医疗保险基金市级配套资金与预计上解资金5731.33万元差额资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循根据巴政办发〔2017〕74号关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知，城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹、上解2024年度城乡居民医疗保险基金市级配套资金的函的标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目资金管理的规范性、无挪用截留资金。根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

在城乡居民医疗保险基金市级配套资金评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益可持续性从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、产出成本、项目效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了问卷调查、实地走访、数据分析等，广泛收集了与项目相关的数据，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。有效减轻参保人员就医经济负担，提高了城乡居民参保人员政策知晓度和满意度。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为城乡居民医疗保险财政补助资金项目管理决策提供了有价值的参考依据。在下一步的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于城乡居民医疗保险财政补助资金项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过城乡医疗保险配套资金的评价工作，完成了全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含城乡困难群体）市级财政配套补助资金。有效减轻参保人员就医经济负担，有效提高了城乡居民参保人员政策知晓度和满意度。为城乡医疗保险配套资金的后续工作与改进提供有效的依据。

（2）提升资源利用效率

通过项目评价可以了解资金在城乡居民市级配套项目中的投入和使用，确保资金使用的透明度和公信力，提升预算资金的执行率和到位率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确城乡医疗保险配套资金征缴股、基金财务股和行政财务在预算资金过程中的责任，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督，增强责任意识，主动优化流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障城乡医疗保险配套资金按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为医疗保障城乡医疗保险配套资金项目主管部门、财政部门提供详实、准确的绩效评价信息，城乡医疗保险配套资金绩效评价结果在预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加合理的判断，做出更符合城乡居民基本医疗保障需求、提升资金使用效能，推动城乡医疗保险配套资金项目管理体系的不断完善与升级。

（5）促进项目持续改进

在城乡医疗保险配套资金绩效评价发现的问题与不足，将从资金分配、政策落实、服务优化等方面，探讨如何持续改进城乡医疗保险配套资金促进项目，提升医疗保障水平。持续优化项目实施，不断提升项目整体绩效水平，实现城乡医疗保险配套资金项目长期稳定发展的目标。

城乡医疗保险配套资金项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在全面、深入剖析城乡医疗保险配套资金促进项目在预算执行、资金使用、政策落实、服务保障等各环节的实际绩效评价。为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的医疗保障社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金及其预算执行情况。本项目由库尔勒市医疗保障局负责实施，旨在通过本项目完成了全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含城乡困难群体）市级财政配套补助资金。保障城乡居民参保人员享受国家城乡医疗保障政策，有效减轻参保人员就医经济负担，有效提高了城乡居民参保人员政策知晓度和满意度。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年11月30日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为5731.33万元。

4.绩效评价的范围

城乡居民医疗保险财政补助资金项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从城乡医疗保险配套资金项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：城乡居民医疗保险财政补助资金项目预算的编制依据巴政办发〔2017〕74号关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知，城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制。全年预算数5731.33万元，全年执行数5731.33万元，资金来源为年初财政拨款部门预算。

- 资金管理：根据关于拨付库尔勒市2024年度城乡居民医疗保险市级财政补助资金的请示及上解2024年度城乡居民医疗保险基金市级配套资金的函，及时与财政部门沟通上解城乡居民医疗保险基金市级配套资金5731.33万元，确保2024年全市城乡居民医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套的补助资金到位的合规性、高效性。

- 项目实施进度与产出：评估城乡居民医疗保险财政补助资金项目按照计划有序推进，11月份按时完成了全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含城乡困难群体）市级财政配套补助资金，以及项目产出的数量指标城乡居民参保缴费人数31.93万元、质量指标城乡居民参保缴费率稳定95%以上和时效性指标城乡居民享受待遇及时率符合预期开展。

- 社会影响：有效减轻参保人员就医经济负担，享受国家城乡医疗保障政策，提高享受人员待遇生活水平，有效提高了城乡居民参保人员的政策知晓度和满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次项目支出绩效自评采用的是比较法和因素分析法，原因是：因素分析法是城乡居民医疗保险财政补助资金是国家医疗社保基金，该项目资金属于市级财政配套补助资金。从社会效益指标、满意度指标等多方面，综合分析项目绩效目标的实现和实施效果，有效减轻参保人员就医经济负担，提高城乡居民参保群众对医疗政策知晓度和满意度。

比较法：我单位结合实施项目情况与绩效目标、历史数据（如上下年度城乡居民参保群众数据），从数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标等多方面与以往相同指标设定的目标值作比较、综合分析项目绩效目标的实现和实施效果，确保城乡居民医疗保险参保群众能够及时享受医疗保险待遇，有效减轻参保人员就医经济负担。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。

本次项目评价主要采用了历史标准。原因是能够清晰地展现出评价对象在不同时期的发展变化情况。城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹。统一标准即在全州范围内统一筹资政策、待遇水平、经办规程和信息系统。城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制。城乡居民医保最低个人缴费标准和财政补贴标准每年由自治区人力资源和社会保障部门、财政部门确定。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

城乡居民医疗保险财政补助资金项目绩效评价工作启动前，由项目征缴股负责人、基金财务及行政财务人员进行专项评价，确保从多维度全面评估项目绩效，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作。同时，明确评价目标、范围、重点及时间节点，为评价工作的有序推进提供坚实保障。

（2）指标体系构建

本次城乡居民医疗保险财政补助资金项目评价构建涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度的绩效评价指标体系。确保了全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含城乡困难群体）市级财政配套补助资金。有效减轻参保人员就医经济负担，提高城乡居民参保人员政策知晓度和满意度。为进一步完善绩效评价指标体系，我局将细化每个具体指标，明确评价标准与权重设定方法，同时补充数据采集和体系优化等内容，让指标体系更具实操性和科学性。

（3）数据收集与整理

建立多渠道数据采集机制，从财政部门获取资金配套到位数据，从定点医疗机构和定点医疗药点收集医疗政策享受待遇数据，通过问卷调查、实地走访、“线上 + 线下” 双渠道等方式获取群众对执行国家医疗政策的反馈信息。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性。

（4）数据分析与评估

按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总评价结果，综合分析并形成评价结论。运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目进行客观评价。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪城乡居民医疗保险财政补助资金项目的落实情况，定期对项目绩效通过 “线上 + 线下” 双渠道收集数据。根据城乡居民医疗保险财政补助资金拨付过程中出现的问题，及时调整与沟通。通过线下实地走访，和线上各网络平台收集居民对执行医保政策的反馈意见。将复查数据与整改目标、历史数据进行对比，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金在保障城乡居民基本医疗保险基金正常运转，有效提高享受人员待遇生活水平，提高社会医疗保险履职服务工作水平等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在社会领域取得了显著的成效，如有效减轻参保人员就医经济负担，有效保障城乡居民参保人员政策知晓度和满意度。

在项目管理方面，库尔勒市医疗保障局通过有效的规划、组织与协调，城乡居民医疗保险财政补助资金项目得以顺利实施，通过项目的实施，在预算安排与资金到位时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，有效减轻参保人员就医经济负担，有效保障城乡居民参保人员政策知晓度和满意度等方面的提升，为项目的参保群众带来了实实在在的享受医保政策待遇。

综上所述，部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 18 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 98 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

该项目立项符合巴政办发〔2017〕74号关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知，城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹。统一标准即在全州范围内统一筹资政策、待遇水平、经办规程和信息系统。城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制。城乡居民医保最低个人缴费标准和财政补贴标准每年由自治区人力资源和社会保障部门、财政部门确定。确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审巴政办发〔2017〕74号关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知，城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹。统一标准即在全州范围内统一筹资政策、待遇水平、经办规程和信息系统。城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制。城乡居民医保最低个人缴费标准和财政补贴标准每年由自治区人力资源和社会保障部门、财政部门确定；根据业务决算依据编制工作计划和预算资金，经过与部门项目分管领导和项目负责人沟通、筛选确定项目预算计划，确定最终预算方案。项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估，保障了程序的规范性。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 在绩效目标设定过程中，紧密围绕城乡居民医疗配套资金的实际情况，以政策文件为指引，结合全市城乡居民参保群众相关数据，确保目标设定依据充分且符合客观实际。通过将项目整体目标拆解为具体、可量化的绩效指标，不仅能够精准反映项目实施的关键环节，还能有效考核项目推进过程与预期目标的契合度。充分保障了绩效目标与实际工作内容的高度相关性，实现预算安排与项目投资额的充分匹配。同时，明确责任主体与时间节点，确保各项目标可落地、可追踪。经综合评估，项目预期产出的社会效益处于合理区间，符合行业正常业绩水平及全市医疗发展规划要求。
   此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 本项目通过科学的目标管理体系，将预期产出效益和效果进行精准量化与定性描述。一方面，依据项目核心任务与实施计划，将总体绩效目标分解为可操作、可监控的目标；另一方面，将每个指标进一步转化为涵盖数量、质量、时效、成本、社会效益等维度的具体绩效指标。确保所有绩效目标通过明确指标计算口径、数据采集方式，使绩效指标具备高度的细化度和可衡量性，为项目全过程绩效管理奠定坚实基础。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

本项目资金分配严格遵循公平、公正、透明的基本原则，确保城乡居民医疗保险财政补助资金项目资源配置的科学性与使用效率的最大化。在资金分配过程中，充分考虑了结合历史项目数据与筹资标准，对各阶段任务的资金需求进行了评估与精准测算。

具体而言，城乡居民医疗保险资金分配紧密结合了项目的实际情况，对全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金到位，城乡居民医疗保险参保筹资标准180元/人/年，城乡医疗新生儿筹资成本798.80元/人/年，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，确保每一笔资金流向清晰可溯。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18分，得分率为90%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资5731.33万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出5731.33万元，预算执行率为100%。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

# 综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# 此项权重分值为4分，得分为2分。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：城乡居民参保缴费人数 ，指标值：>=31.7万人，实际完成值：31.93万人 ，指标完成率100.73%。偏差原因是实际参保人数一定会与上年度参保人数预测数存在差异。改进措施：对下一年度预算参保人数尽量准确。

此项权重分值为10分，得分为10分。

②质量指标：城乡民居参保缴费率，指标值：>=95%，实际完成值98%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

# ③时效指标：城乡居民享受待遇及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

# ④成本指标：

# 指标1：城乡居民医疗参保人员筹资成本，指标值：<=180元/人/年，实际完成值180元/人/年，指标完成率100%。

# 指标2：城乡医疗新生儿筹资成本，指标值：<=798.80元/人/年，实际完成值798.80元/人/年，指标完成率100%。

# 指标3：本次补助金额，指标值：<=5731.33万元，实际完成值5731.33万元，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

- 实施效益

# 社会效益指标：提高政策宣传普及知晓率，指标值：>=90%，实际完成值97%，指标完成率107.78%。偏差原因：实际政策知晓度通过调查问卷结果取值，不能做到本市全面覆盖调查问卷。改进措施：继续保持加大医保政策宣传，有效提高群众医疗政策知晓度和满意度。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# 2.满意度指标：参保人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%。偏差原因：实际政策知晓度通过调查问卷结果取值，不能做到本市全面覆盖调查问卷。改进措施：继续保持加大医保政策宣传，有效提高群众医疗政策知晓度和满意度。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金项目年初预算5869.52万元，全年预算5731.33万元，实际支出5731.33万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.72%，总体偏差率为1.72%，偏差原因：1.实际参保人数一定会与上年度参保人数预测数存在差异；2.实际政策知晓度通过调查问卷结果取值，不能做到本市全面覆盖调查问卷。改进措施：1.对预算参保人数尽量准确；2.继续保持加大医保政策宣传，有效提高参保人员对医保政策知晓度和满意度。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 为确保城乡居民医疗保险财政补助资金项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目执行筹资标准进行财政补助资金，在项目资金拨付过程中，严格落实把关，按照项目资金支付做好审核工作，让城乡居民医疗保险财政补助资金项目资金到位落于实处。在项目完成后，做好参保群众和受益群众民意调查工作。

# 对整个项目过程中的经验教训进行归纳和总结，以便在以后的项目中能够更好地应用和改进。高度重视财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

- 存在的问题及原因分析

# 1.在城乡居民医疗保险财政补助资金项目实施过程中,对项目目标进行频繁的沟通和确认,以确保项目的目标始终清晰可见。面对问题我们将认真分析，切实加以解决，还需进一步提高项目支出水平。

# 2.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六.有关建议

# 1.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好资料收集与整理。项目的后续管理有待进一步加强和跟踪。

# 2.进一步加强对绩效管理的工作，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理方法。结合单位考核建立绩效工作，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 2 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）