## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社区党建工作经费
主管部门 |  | 库尔勒市友好街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市友好街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：实现社区党委数全覆盖，保障2个大社区、1个中社区正常运转。目标2：抓好街道各社区基层党组织建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行，开展各项活动，受益居民2万余人。 | [7 empty] | 本项目完成，保障2个大社区、1个中社区的水、电、暖、办公用品、电脑耗材、阵地零星维修等正常运转支出，保障各项工作稳定有序的开展，同时提高了干部的服务水平及居民生活幸福指数，辖区受益居民达2万余人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障大型社区数量 | >=3个 | 历史标准 | 3个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 66.67% | 1.67 | 原因：2024年填报错误，实际只有2个大型社区；改进措施：提高认识，认真填报
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障中型社区数量 | >=1个 | 历史标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障大社区运转经费成本 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障中社区运转经费成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | >=2万人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.21万人 | 110.5% | 17.9 | 偏差原因：居民人数增加，改进措施：做好动态预算
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 89.57分