## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-6000吨市级储备粮经费
主管部门 |  | 库尔勒市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136.00 | 136.00 |  | 136.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136 | 136 |  | 136 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：储备小麦规模6000吨，共计支付136万元。 目标2：有效平抑粮食市场，保证粮食安全。 | [7 empty] | 完成储备小麦规模6000吨，开展粮食检查13次。共计支付粮食经费136万元。有效平抑了粮食市场，保证了粮食安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 储备小麦规模 | >=6000吨 | 历史标准 | 6000吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000吨 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 储备粮质量检查次数 | >=12次 | 历史标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 108.33% | 10 | 原因：年初指标设置与实际工作开展有出入，实际完成超出年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 储备粮质量达标率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 储备粮购买及时率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨粮食储备成本 | <=266.67元/吨 | 历史标准 | 178.33元/吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =226.66元/吨 | 85% | 8.5 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次小麦储备总成本 | <=136万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效储存粮食重量 | >=6000吨 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000吨 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 98.50分