## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-救灾物资储备经费
主管部门 |  | 库尔勒市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 20.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 2 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：采购救灾物资货架7个，救灾物资托盘11个。目标2：解决当前应急保障能力不足等问题，确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助,确保库尔勒市各族人民生命健康、经济发展、社会稳定。 | [7 empty] | 完成采购救灾物资货架7个，救灾物资托盘11个，提高了救灾物资摆放整齐度，基本解决了当前应急保障能力不足等问题，确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾物资年度保管次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购救灾物资货架 | >=7个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购救灾物资托盘 | >=11个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救灾物资货架合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救灾物资托盘合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救灾物资货架采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月4日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救灾物资托盘采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年2月7日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救灾物资货架成本标准 | <=8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 21.25% | 2.13 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救灾物资托盘成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 15% | 1.5 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救灾物资摆放整齐度 | 有所提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 100% | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [11 empty] | 73.63分