## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-项目前期费
主管部门 |  | 库尔勒市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 43.42 |  | 10 |  | 28.95% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 43.42 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量不少于7本，以提高基础设施建设能力及公共服务水平。 目标2：衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划，编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划。 | [7 empty] | 成功申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本7本，衔接平衡了需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划，编制、下达了重点项目建设计划和前期项目计划。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目文本编制数量 | >=7本 | 历史标准 | 4本 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7本 | 100% | 20 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目文本编制达标率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目文本编制及时率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目文本编制成本 | <=80万元/本 | 历史标准 | 10万元/本 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.2万元/本 | 7.75% | 0.78 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目文本编制总成本 | <=150万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.42万元 | 28.95% | 2.9 | 原因：项目开展及资金支付等工作与资金申请进度不匹配。整改措施：加强绩效项目管理，项目开展和资金支付同步进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重大建设项目的专项规划发展率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28.57% | 28.57% | 5.71 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位部门满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因：年初设置目标与实际工作开展有出入，实际完成未达成年初目标。整改措施：精准设置绩效目标，加强绩效项目管理
总分 | [11 empty] | 59.39分