## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财行[2023]42号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费：138万元、法律援助资金21万、装备费：61万元）
主管部门 |  | 库尔勒市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市司法局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220.00 | 220.00 |  | 183.96 |  | 10 |  | 83.62% |  | 8.36
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 |  | 183.96 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：聘请法律顾问人数176人法律援助案件完成数量6500件，法律服务热线咨询次数量4000次。 目标2：保障司法局履行特特定职能、办理案件和开展业务工作支出的经费。 目标3：进一步规范使用办案、装备专项经费，重点解决司法局实际困难，重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务，重点工作支出，充分发挥资金效益。 | [7 empty] | 聘请法律顾问人数178人，法律援助案件完成数量1430件，法律服务热线咨询次数量4000次,保障司法局履行特定职能、规范使用办案、装备专项经费，重点解决司法局实际困难，重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务，重点工作支出，充分发挥资金效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | >=176人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =178人 | 101.14% | 8 | 偏差原因：未更好为居民群众提供法律咨询及帮助，在村（社区）全部设立了法律顾问。整改措施：更加完善法律顾问机制，以便能更好为居民群众提供法律帮助。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成数量 | >=6500件 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1430件 | 22% | 1.76 | 偏差原因：1.年初设定绩效指标不科学，导致偏差，2.由于法律援助刑事案件需要公安局、法院、检察院指派后，法律援助中心才能进行指派。整改措施：1.年初精准预算，2.加强沟通，及时进行指派。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律服务热线咨询次数量 | >=4000次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000次 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 法律援助案件完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22% | 24.44% | 1.96 | 偏差原因：1.年初设定绩效指标不科学，导致偏差，2.由于法律援助刑事案件需要公安局、法院、检察院指派后，法律援助中心才能进行指派。整改措施：1.年初精准预算，2.加强沟通，及时进行指派。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 法律援助及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 22% | 1.76 | 偏差原因：1.年初设定绩效指标不科学，导致偏差，2.由于法律援助刑事案件需要公安局、法院、检察院指派后，法律援助中心才能进行指派。整改措施：1.年初精准预算，2.加强沟通，及时进行指派。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本 | <=120万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.87万元 | 95% | 9.5 | 偏差原因：部分支付手续不齐全，支付流程未走完。整改措施：加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律援助案件补贴成本 | <=100万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.09万元 | 70.09% | 7.01 | 偏差原因：部分支付手续不齐全，支付流程未走完。整改措施：加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | >=8000人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8000人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 76.35分