## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财企[2024]38号关于拨付2024年度服务业发展资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市商务和工业信息化局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 914.48 | 914.48 |  | 757.24 |  | 10 |  | 82.81% |  | 5.70
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 914.48 | 914.48 |  | 757.24 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：补贴库尔勒市香梨产业发展有限公司、库尔勒中泰鸿茂畜牧发展有限责任公司、新疆库尔勒铁克其乡上恰其村股份经济合作社、新疆博海市场管理有限公司等4家服务业发展资金。 目标2：补贴库尔勒市香梨产业发展有限公司229.58万元、库尔勒中泰鸿茂畜牧发展有限责任公司157.24万元、新疆库尔勒铁克其乡上恰其村股份经济合作社27.66万元、新疆博海市场管理有限公司500万元。 目标3：通过项目的实施，有效优化改善县域消费渠道。 | [7 empty] | 截止2024年12月31日，通过项目的实施，补贴了4家企业，有效优化改善了县域消费渠道。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数 | >=4家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 75% | 7.5 | 原因：此项目于乡村振兴局乡村振兴衔接资金重复申领补贴资金，故未对中泰鸿茂畜牧进行补贴。改进措施：在今后的工作中将更好的规划资金使用计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 发放资金完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月28日 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴库尔勒市香梨产业发展有限公司金额 | <=229.58万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =229.58万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴库尔勒市中泰鸿茂畜牧发展有限公司金额 | <=157.24万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：此项目于乡村振兴局乡村振兴衔接资金重复申领补贴资金，故未对中泰鸿茂畜牧进行补贴。改进措施：在今后的工作中将更好的规划资金使用计划。 对项目决策的建议：在今后制定项目预算工作中，我单位将提高对资源、产品市场行情的调研能力，将投资概算进一步精确化，从项目预算资金执行率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴新疆库尔勒铁克其乡上恰其村股份经济合作社 | <=27.66万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.66万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴新疆博海市场管理有限公司金额 | <=500万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优化县域消费渠道 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：项目在发放补贴及时，得到了服务对象的肯定。措施：在今后的工作中将继续制定更加详细的资金分配计划。
总分 | [11 empty] | 78.20分