## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2024]85号关于下达2024年自治区工业节能减排专项资金预算[第二批]的通知
主管部门 |  | 库尔勒市商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市商务和工业信息化局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：补贴1家实施节能减排技术的企业； 目标2：发放节能减排专项资金60万元； 目标3：通过发放节能减排专项资金，降低企业生产经营成本，增强市场竞争力。 | [7 empty] | 补贴了1家实施节能减排技术的企业，通过发放节能减排专项资金，降低了企业生产经营成本，增强了市场竞争力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持节能改造项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月25日 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业年可实现节能量 | >=2000tce | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3309.07tce | 165.45% | 3.46 | 原因：通过项目资金的补贴，企业的节能技术得到了升级，节能量超出了预计值。措施：在今后的工作过程中，将从严制定指标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少二氧化碳排放量 | >=2万吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2.32万吨 | 116% | 8.4 | 原因：通过项目资金的发放，企业的能源结构得到了优化，减碳量超出了预计值。措施：在今后的工作过程中，将认真制定指标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：资金发放及时，使他们的产业结构进行了升级，从而得到了企业的肯定。措施：今后将为企业更好的进行服务。
总分 | [11 empty] | 91.86分