## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建【2023】66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（2023年五小工程）
主管部门 |  | 库尔勒市塔什店镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市塔什店镇政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.00 | 78.00 |  | 48.79 |  | 10 |  | 62.55% |  | 0.64
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78 | 78 |  | 48.79 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：项目建设面积300平方米，覆盖实用性功能5个。 目标2：切实改善我镇120名基层干部工作生活环境，激发干事创业热情。 | [7 empty] | 项目已开工建设，完成主体工程300平方米，未竣工交付使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | >=300平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300平方米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 划分功能区个数 | >=5个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 未竣工交付使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 未竣工交付使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.54% | 62.54% | 0.63 | 未竣工交付使用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本 | <=63万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.18万元 | 65.37% | 1.34 | 未竣工交付使用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.61万元 | 50.73% | 0 | 未竣工交付使用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 未竣工交付使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 未竣工交付使用
总分 | [11 empty] | 12.61分