## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴
主管部门 |  | 库尔勒市塔什店镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市塔什店镇政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.64 | 5.64 |  | 2.70 |  | 10 |  | 47.87% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.64 | 5.64 |  | 2.7 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：取得社区中级社会工作师2人，初级社会工作师13人； 目标2：有效保障社会工作者履职尽责。 | [7 empty] | 2024年已完成初级社会工作师8人，社会工作者履职为90%，工作人员满意度为100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障中级社会工作师人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 未有工作人员考取中级社会工作师
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障初级社会工作师人数 | >=13人 | 历史标准 | 13人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 61.54% | 0.38 | 初级社会工作师只有8人，未能达到13人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初级社会工作师补助金额 | <=4.68万元 | 历史标准 | 4.68万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 57.69% | 0 | 初级社会工作师只有8人，未能达到13人
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中级社会工作师补助金额 | <=0.96万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 未有工作人员考取中级社会工作师
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作者履职 | >=90% | 历史标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 | 社会工作者履职未能达到100%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 50.38分