固定资产投资审计经费项目

支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：固定资产投资审计经费

实施单位（公章）：库尔勒市审计局

主管部门（公章）：库尔勒市审计局

项目负责人（签章）：孙志强

填报时间：2025年4月8日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，围绕自治州“十四五”规划和自治州党委十一届五次、六次全会及库尔勒市“十四五”规划、库尔勒市委九届七次全会等各项部署要求，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求、新任务，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，充分发挥审计“查病、治已病、防未病”职能作用，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长。

- 2.项目主要内容：

主要内容：根据市党委审计委员会批准的审计计划，2024年度库尔勒市审计局组织19名专业人员执行政府投资审计项目。审计计划政府投资审计项目数不低于3项，库尔勒市审计局对2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目进行审计，平均项目审计费用66.67万元/个。具体目标如下：

（一）通过对工程管理方面的审计，进一步规范建设单位对项目的管理，提高投资效益。

（二）通过对项目资金管理方面的审计，摸清项目的投资规模、建设资金性质、资金到位、完成投资等情况；反映建设资金拨付、使用的真实情况。

（三）通过对工程结算的审计，核实结算的真实性。

（四）通过对项目完工后的绩效进行评估，审计项目的进展和结果是否符合预期。

（五）针对审计发现的重点和带有普遍性的问题，认真分析原因，提出建议，促进建立健全建设项目的管理体制。

实施情况：项目开展前期，为保障2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目的顺利实施，库尔勒市审计局单位及财政局分别建立了《固定资产投资审计项目资金使用方案》及《固定资产投资审计项目资金管理使用暂行办法》,项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定。另外，根据已建立的《固定资产投资审计项目资金使用全过程合规性跟踪监管工作实施细则》。通过竞争性磋商的方式对第三方中介机构进行招标。项目开展过程中，审查建设项目相关审查项目各类批复资料是否齐全，是否存在违规审批、擅自调整投资计划、未批先建等问题。对建设项目相关的施工、采购等的招标、投标和工程承发包情况进行审计。审查项目是否按规定履行了基本建设程序。对项目资金来源、管理及使用情况进行审计，检查建设资金到位情况和资金管理使用的真实性和合法性。检查项目合同的订立及履约情况，履约单位是否与合同单位一致，审查项目的绩效情况，特别是收款单位与合同单位是否一致。监督建设项目的进度、质量和投资，发现项目建设过程的问题，为政府节约投资，规范项目建设各环节的程序。项目完成后，对检查过程中发现的问题及时督促整改，有效对建设项目实行全面监督。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

资金投入情况：该项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，该项目资金落实到位50万元，资金来源为年初预算资金。

# （2）资金使用情况

资金使用情况：该项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，全年执行数50万元，预算执行率为25%，用于：项目审计费用50万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：2024年度执行政府投资审计项目数不低于3项，审计报告不少于3项，平均项目审计费用66.67万元/个。 目标2：通过项目实施，有效对建设项目实行全面监督，让群众知晓党的方针、政策及重点工作。

2.阶段性目标

前期准备阶段，库尔勒市审计局制定《固定资产投资审计项目资金使用方案》《固定资产投资审计项目资金管理使用暂行办法》，并依据《固定资产投资审计项目资金使用全过程合规性跟踪监管工作实施细则》，通过竞争性磋商引入第三方中介机构对2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目进行前期准备与规划。

中期实施阶段，重点审计项目2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目审批合规性，核查批复资料是否齐全，杜绝违规审批、未批先建等问题；审查工程招投标、承发包情况，确保基建程序规范；监督资金来源、管理及使用，保障资金真实合法；检查合同订立与履约情况，核实收款单位与合同单位一致性，对项目绩效、建设进度、质量和投资进行动态监管。

后期跟踪阶段，针对审计发现问题及时督促整改，实现建设项目全流程闭环监督，有效规范项目建设管理，节约财政资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

2024年度政府投资审计项目绩效评价报告严格遵循《固定资产投资审计项目资金管理使用暂行办法》、《中华人民共和国审计法》等相关法规及行业标准，以系统化、全流程的视角构建评价体系，全面覆盖政府投资审计项目预算编制、执行及收尾的全生命周期，实现对项目各环节绩效的精准度量与深度剖析。

在指标体系构建方面，紧扣项目战略定位与核心目标，构建起涵盖经济效益、社会效益等多维度的评价框架。通过筛选兼具代表性与可量化特征的关键指标，形成科学完备的指标库，并对每项指标的定义、评价标准及数据采集路径进行标准化说明，确保评价体系逻辑严密、可操作性强，能够全方位、立体化呈现项目绩效全貌。

数据采集与分析环节采用"多源验证、交叉复核"机制，综合运用实地勘察、抽样调查、大数据分析等技术手段，构建多维度数据采集网络。依托专业统计模型与数据分析工具，对原始数据进行深度挖掘与清洗处理，针对数据缺失、异常值等问题建立标准化处理流程，并详细记录数据处理过程，从源头上保障数据质量，为评价结论提供坚实的数据支撑。

报告采用结构化撰写范式，遵循"背景导入-方法阐述-结果分析-问题诊断-建议输出"的逻辑脉络。通过项目背景与目标的系统介绍搭建评价基础，运用对比分析、公众评判发等方式直观展现绩效指标达成情况，深入剖析实施过程中的薄弱环节，提出具有针对性、可操作性的改进方案。最终形成集过程追溯、结果呈现、问题诊断、对策建议于一体的闭环报告体系，为项目优化决策提供专业、可靠的参考依据。

报告通过系统化的评价体系、严谨的数据处理流程和结构化的成果输出，充分彰显了绩效评价工作的完整性与专业性。后续将持续优化评价体系，不断提升绩效评价的科学性与有效性，为政府投资项目高质量发展提供更强有力的决策支持。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益、可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是固定资产投资审计经费项目及其预算执行情况。该项目由库尔勒市审计局负责实施，旨在通过项目实施，有效对建设项目实行全面监督，让群众知晓党的方针、政策及重点工作。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为200万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会、满意度等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 原因是政府投资审计项目通常涉及巨额资金，通过对比实际成本效益与可研报告的预测值，审计可验证项目是否达到预期目标，避免资源浪费或低效投资，问责决策失误或管理漏洞。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。原因是政府投资审计项目通过量化对比可减少主观判断，增强审计结论的说服力。将项目实际投资额、工期、质量等与可行性研究报告、预算或合同计划进行对比，识别是否存在超预算、进度滞后或未达预期效益等问题。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。原因是政府投资审计项目固定资产投资涉及建设成本、工期、质量、市场环境、政策变化等多个变量，因素分析法可系统分解这些变量，通过因素分解，验证被审计单位提供的解释是否合理，需确保各因素无交叉影响。

（四）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。原因是公众评判法在政府投资审计项目中的应用，体现了从“政府主导”到“公众参与”的治理转型，体现了从“政府主导”到“公众参与”的治理转型。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了行业标准。原因是被审计单位若对审计结果有异议，行业标准可作为第三方权威依据，降低争议。行业标准是固定资产投资审计的“标尺”，检具权威性、专业性、适应性，能有效提升评价的精准度和说服力。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据审计评价结果，遵循统一规范格式撰写项目预算绩效评价报告。报告涵盖项目背景、评价目的、指标体系构建、数据采集分析方法、绩效评价结论、问题诊断及改进建议等核心板块，秉持逻辑严谨、重点突出、表述规范的原则，确保内容层次清晰、数据支撑充分、结论客观可溯。报告编制完成后，建立多主体反馈机制，及时向项目实施主体、监管机构及相关利益方送达报告初稿，广泛吸纳专业建议与实践反馈。针对反馈意见逐条论证，对报告内容进行合规性、准确性及实用性优化，重点完善数据来源说明、指标权重设定及建议可行性分析，确保评价报告质量达标、成果可用，为项目管理决策提供可靠参考依据。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将构建“全周期闭环管理体系”，通过动态跟踪、持续评估与适应性调整，推动项目绩效管理形成“反馈—改进—提升”的良性循环。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为政府投资审计项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，固定资产投资审计经费项目在执行政府投资审计项目、对建设项目实行全面监等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在固定资产投资审计领域取得了显著的成效，如规范被审计单位严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序等。

在项目管理方面，库尔勒市审计局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益。具体而言，有效对建设项目实行全面监督，让群众知晓党的方针、政策及重点工作等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，固定资产投资审计经费项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 89.5分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为17分，得分率为 85%。项目产出类指标权重为40分，得分为32.5分，得分率为81.25%。

项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 17 |
| 项目产出 | 40 | 32.5 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 89.5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合《固定资产投资审计项目资金管理使用暂行办法》、《中华人民共和国审计法》等国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的《固定资产投资审计项目资金使用方案》；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初根据市党委审计委员会批准的审计计及历年政府投资审计项目经验划科学设定绩效目标，遵循“依据充分、客观务实、精准关联”原则，确保目标与项目实施内容高度契合。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目的预算编制严格遵循《预算法》《政府投资条例》等法规，预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，对项目进行了全面的成本估算，详细核查项目可行性研究报告、初步设计及概算批复内容，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 在预算编制过程中，通过成本效益分析法、比较法、因素分析法对比项目实际成本效益与可研报告的预测值，审计可验证项目是否达到预期目标，避免资源浪费或低效投资，问责决策失误或管理漏洞。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们依据项目实际工程量与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分17分，得分率为85%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资200万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出50万元，预算执行率为25%。

# 此项权重分值为4分，得分为1分。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《固定资产投资审计项目资金管理使用暂行办法》，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，项目资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

2022年库尔勒市优质棉基地项目、库尔勒市教育提升二期项目、英下乡喀尔巴格村排水管网项目以“全生命周期精细化管理”为核心目标，构建了覆盖策划、执行、监控、收尾四大阶段的立体化制度体系，通过“制度设计科学化、风险应对前置化、执行监督动态化”的三维管理架构，为项目高效实施提供系统性保障。在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

# 综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分32.5分，得分率为81.25%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：参与审计人数，指标值：>=17人，实际完成值： =19人，指标完成率111.76 %。

# 指标2：执行审计项目数量，指标值：>=3个，实际完成值：	3个，指标完成率100%	。

# 指标3：形成审计报告数量，指标值：>=3份，实际完成值：	3个，指标完成率100%	。

# ②质量指标：

# 指标1：被审单位采用审计建议率，指标值：>=90%，	实际完成值：90%	，指标完成率100%	。

# ③时效指标：

# 指标1：审计计划按期完成率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%	。

# ④成本指标：

# 指标1：平均项目审计费用，指标值：<=66.67万元/个	，	实际完成值：16.6万元/个，指标完成率25%

# 此项权重分值为40分，得分为32.5分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# 指标1：①社会效益指标

# 加强对建设项目实行全面监督，受益单位数量，指标值：>=3个，指标值：=3个，指标完成率	100%	。

# 2.满意度

# 指标1：受益单位满意度	，指标值：	>=95%，指标值：	>=95%	，指标完成率100%	。

# 此项权重分值为20分，得分为20分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

固定资产投资审计经费项目年初预算200万元，全年预算200万元，实际支出50万元，预算执行率为25%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为75%，偏差原因：项目实施缓慢，审批手续未及时提供，导致财政资金申请困难。改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。

三是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

政府资产投资审计项目绩效评价在长期实践中积累了丰富经验，形成了一系列行之有效的做法。这些经验既包括评价方法论的创新，也涵盖具体操作层面的实践智慧，为提升审计监督效能提供了重要参考。深入分析这些经验做法，对于完善绩效评价体系、提高审计质量具有重要意义。

科学构建评价指标体系是绩效审计成功的关键。一个完善的绩效评价体系应当覆盖经济性、效率性、效果性和公平性等维度，并根据项目类型和特点有所侧重，确保每个指标都有明确定义、数据来源和评价标准，避免模糊表述导致的评价困难。

创新数据收集与分析方法大大提升了绩效评价的准确性和效率。传统审计主要依赖被审计单位提供的书面材料，存在信息不对称和证据力不足的问题。现代绩效审计则采用多元化的数据采集方式，包括现场勘查、用户调查、大数据分析等。实现了对项目全过程的动态监控，使审计效率显著提升。对于材料价格等市场波动较大的因素，采用多种数据源交叉验证的方法确定合理价格区间，增强了审计结论的说服力。

强化过程跟踪与动态评价改变了传统事后审计的局限性。及时发现预算编制不规范、政府投资项目资产闲置浪费等问题，有效实现了经济监督关口前移。这种"嵌入式"审计模式将评价时点从项目竣工后提前到建设过程中，通过定期或不定期检查，及时发现和纠正问题，避免了损失扩大和整改困难。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六.有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

固定资产投资审计经费项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 1 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 2.5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |