巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费项目支出绩效评价

报告

（2024年度）

项目名称：巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费

实施单位（公章）：库尔勒市市场监督管理局

主管部门（公章）：库尔勒市财政局

项目负责人（签章）：易蜀

填报时间：2025年4月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

药品安全隐患突出，药品研发、生产、流通环节存在质量风险，如假药、劣药问题，以及药品不良反应监测不足等，随着生活水平提升，公众对药品安全的关注度和维权意识增强，对安全、优质产品的需求迫切。专项经费可用于开展假劣药品科普宣传，以及完成药品、医疗器械、化妆品抽检工作，提高公众科学认知和自我保护能力。因此成立本项目。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：通过创建1个假冒伪劣药品鉴别展示室，提高群众对假劣药品的鉴别能力；完成药品、医疗器械、化妆品抽检任务不少于20次，并对抽检不合格药品厂商进行核查处置，严格把控我市药品安全关。

项目实施情况：建立假劣药品鉴别展示室1个，开展药品、医疗器械、化妆品抽检工作27次，稳步提升药品安全的社会共治能力，提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，让广大消费者成为药品安全的参与者、见证者和监督者，形成药品安全社会共治的良好局面。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%，主要用于：建立1个假劣药品鉴别展示室3.50万元，开展药品、医疗器械、化妆品抽检工作27次1.50万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

# 目标1：建立1个假劣药品鉴别展示室，开展药品、医疗器械、化妆品抽检工作不少于20次。

# 目标2：稳步提升药品安全的社会共治能力,提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，保障全市人民群众用药安全有效。

2.阶段性目标

每季度抽检工作不少于5批次，全年抽检工作不少于20批次；采购假劣药品展示柜、显示屏及相关展示品，于2024年11月前将假劣药品展示室建立完成并发挥作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，明确评价目标与范围，清晰界定评价对象、评价周期及具体评价内容，确保评价工作有的放矢，为报告完整性奠定基础；规范评价流程，按照既定的流程开展评价工作，包括前期准备、数据收集、分析评价等环节，每个环节都有明确的工作内容和要求，保证评价工作的全面性和系统性；多方参与和沟通，涉及项目实施部门、财政部门以及相关科室负责人多方面的参与和沟通，充分听取各方意见和建议，使报告能全面反映项目的实际情况。

在评价指标体系的构建上，全面涵盖了项目的投入、产出和效益等各个方面，如项目预算安排的合理性、资金支付及时率、项目完成的数量以及社会效益等；指标设置符合项目特点和行业规范，具有明确的定义和计算方法，确保指标之间相互独立又相互关联，形成一个有机整体，能准确反映项目的绩效情况。

在数据收集与分析环节，通过多种渠道收集数据，如项目实施科室的业务统计数据、问卷调查等，确保数据来源的多样性和可靠性，并对收集到的数据进行严格的审核和筛选，剔除无效数据和错误数据，保证数据的真实性和准确性，运用科学的数据分析方法，对数据进行深入挖掘和分析，不仅要分析数据的表面现象，还要揭示数据背后的原因和规律，为评价结论提供有力的数据支持。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过设定可量化的指标（如新建假劣药品鉴别展示室数量、药品/医疗器械/化妆品质量监督抽检批次等），对照项目预期目标进行比对，清晰判断项目是否实现既定产出与效益，深入剖析项目执行细节，发现执行过程中未被察觉的问题或偏差，如流程漏洞等，为及时调整策略提供依据。

（2）提升资源利用效率

通过分析人力、资金、物资等资源的投入产出比，识别资源浪费或配置不合理的环节，将有限资源集中到效益更高的领域。通过成本效益分析，帮助管理者判断项目成本的合理性，避免不必要的开支，在保证项目质量的前提下实现成本最小化。

（3）强化项目管理责任

绩效评价通过制定清晰的考核标准和责任划分，将项目目标和任务分解到具体科室和个人，使每个参与者明确自身职责与工作要求，避免责任推诿。激发项目团队的积极性和责任感，形成良性竞争氛围。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费项目及其预算执行情况。该项目由库尔勒市市场监督管理局负责实施，旨在建立1个假劣药品鉴别展示室，开展药品、医疗器械、化妆品抽检不少于20批次。稳步提升药品安全的社会共治能力，提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，让广大消费者成为药品安全的参与者、见证者和监督者，形成药品安全社会共治的良好局面。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为5万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

本项目绩效评价采用因素分析法。原因是因素分析法能深入探究影响项目绩效的各种因素及其相互关系，准确找出绩效好坏的原因，同时它可以将不同因素对项目绩效的影响进行量化，使评价结果更具科学性和准确性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。原因是计划标准是项目开始前预先制定目标、计划、预算、定额等作为评价标准，它清晰地界定了项目的预期目标和成果，使项目团队和相关利益者明确知道项目的努力方向，有助于确保项目的各项工作都围绕实现既定目标展开。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务负责人王晓琴、魏莹莹；项目主要负责人易蜀；项目实施人员秦江组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的数据，例如财务报表、科室相关业务数据、调查问卷等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

通过对设定的产出指标、成本指标、效益指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的完成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费项目在新建假劣药品鉴别展示室数量、资金支付及时率等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在社会效益方面取得了显著的成效，如药品安全社会共治能力提高率。

在项目管理方面，库尔勒市市场监督管理局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，药品安全社会共治能力提高率等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

近年来，药品安全隐患突出，药品研发、生产、流通环节存在质量风险，如假药、劣药问题，以及药品不良反应监测不足等，随着生活水平提升，公众对药品安全的关注度和维权意识增强，对安全、优质产品的需求迫切。建立假劣药品鉴别展示室，开展药品、医疗器械、化妆品抽检工作，能够稳步提升药品安全的社会共治能力，提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，让广大消费者成为药品安全的参与者、见证者和监督者，形成药品安全社会共治的良好局面。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目严格按照规定的审批流程进行立项申报。首先，我单位向直属上级部门（巴州市场监督管理局）提交立项申请材料，包括资金预算方案、绩效目标表等。直属上级部门收到申请后，对项目的合规性、必要性、可行性进行审核，根据审核结果，对符合要求的项目予以批复立项，整个审批流程公开透明、严谨规范。立项获批后，我单位进一步细化项目规划，明确了假劣药品展示室的功能定位、建设规模、设备配置等内容，同时，对展示室设备采购费用、“两品一械”抽检费用进行详细测算。项目规划和预算编制过程严格遵循《食品药品监管补助资金管理暂行办法》，为项目的顺利实施提供了有力保障。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 项目预算严格遵循国家及地方财政法规，结合假劣药品展示室建设标准、设备市场调研数据、抽样检测费用及地区物价水平进行编制，确保预算数据真实反映项目实际需求。

# 同时预算数据与市场同类项目可比，关键设备价格经过至少3家供应商报价比对，充分考虑了项目实施过程中的不确定性因素，预留了合理比例的不可预见费，保障预算具有一定弹性。

# 预算编制与项目绩效目标紧密挂钩，每项支出均明确对应具体建设任务和预期成果，确保资金投入与产出效益相匹配，为项目顺利推进提供资金保障。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

# 资金分配遵循“突出重点、兼顾全面”原则，优先保障核心设备采购（占总预算55%）；陈列展示品（15%），抽样检测费（30%），保证项目可持续运行。

# 资金分配结构充分考虑项目各环节的关联性和重要性，避免出现资金过度集中或短缺现象。建立资金分配动态调整机制，根据项目实施进度和实际需求变化，在预算总额范围内对资金分配进行适度调整，确保资金分配始终契合项目建设实际情况。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（二）项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资5万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出5万元，预算执行率为100%。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （3）资金使用合规性

# 资金使用严格遵循《食品药品监管补助资金管理暂行办法》、《政府采购制度》及我单位内部财务管理制度。所有支出均履行审批手续，做到手续完备、票据齐全、账目清晰。

# 设立独立的项目资金指标，实行专款专用，严禁挪用、挤占项目资金。资金支付严格按照合同约定和项目进度进行，确保资金流向与项目建设内容一致。

# 建立健全资金使用监督机制，定期对资金使用情况进行内部审计和外部检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，防范财务风险。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 制定涵盖项目管理、财务管理、采购管理等方面的完整制度体系。包括《项目资金管理细则》《政府采购制度》《绩效管理方案》等，为项目实施提供全面制度保障。

# 建立完善的内部控制制度，明确各部门和岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。例如，在资金审批环节，实行分级授权、交叉审核，防止权力滥用。

# 根据国家政策法规变化和项目实际需求，及时对管理制度进行修订和完善，确保制度的适应性和有效性。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

# 项目实施过程中，各项管理制度得到有效执行，制度执行率达95%以上。通过定期检查和考核，确保各部门和人员严格按照制度要求开展工作。

# 在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。针对制度执行过程中发现的问题，及时制定整改措施并跟踪落实，形成问题整改闭环管理，不断提高制度执行效果。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

（三）项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：新建假劣药品鉴别展示室数量，指标值：大于等于1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。

# 指标2：药品/医疗器械/化妆品质量监督抽检批次，指标值：大于等于20批次，实际完成值：27批次，指标完成率135%。偏差原因：目标指标设置过低；改进措施：今后合理设置目标指标。

# ②质量指标：

# 指标1：快检实验室验收合格率，指标值：等于100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

# ③时效指标：

# 指标1：资金支付及时率，指标值：等于100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

# ④成本指标：

# 指标1：新建假劣药品鉴别展示室成本，指标值：小于等于3.50万元，实际完成值：3.50万元，指标完成率100%。

# 指标2：抽检工作相关支出成本，指标值：小于等于1.50万元，实际完成值：1.50万元，指标完成率100%。

# 此项权重分值为40分，得分为40分。

（四）项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# ①社会效益指标：

# 指标1：药品安全社会共治能力提高率，指标值：大于等于85%，实际完成值：85%，指标完成率100%。

# 2.满意度

# 指标1：群众对食品安全满意度，指标值：大于等于85%，实际完成值：88%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为20分，得分为20分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费项目年初预算5万元，全年预算5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 1.建立科学的绩效指标体系，结合项目目标和特点，制定量化、可衡量的绩效指标，采用分层分类的指标设计，涵盖项目投入、过程管理、产出成果和效益影响等维度，全面反映项目绩效。

# 2.实施动态监控与反馈，利用信息化平台对项目进度、资金使用、资源配置等进行实时监控，定期将监控结果反馈给项目实施科室，针对偏差及时调整策略。

3.提前做好项目规划，在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

（二）存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 库尔勒市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：建立1个假劣药品鉴别展示室，开展药品、医疗器械、化妆品抽检共工作不少于20次。 目标2：稳步提升药品安全的社会共治能力,提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，保障全市人民群众用药安全有效。 |  |  |  |  |  |  |  | 建立假劣药品鉴别展示室1个，开展药品、医疗器械、化妆品抽检共工作27次，稳步提升药品安全的社会共治能力,提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，保障全市人民群众用药安全有效。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建假劣药品鉴别展示室数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 药品/医疗器械/化妆品质量监督抽检批次 | >=20批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =27批次 | 135% | 10 | 偏差原因：目标指标设置过低；改进措施：今后合理设置目标指标。 |
|  |  | 质量指标 | 快检实验室验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建假劣药品鉴别展示室成本 | <=3.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 10 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 抽检工作相关支出成本 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全社会共治能力提高率 | >=85% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对药品监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =88% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |