## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财行[2023]47号2023年度自治区药品抽检经费
主管部门 |  | 库尔勒市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建立1个假劣药品鉴别展示室，开展药品、医疗器械、化妆品抽检共工作不少于20次。 目标2：稳步提升药品安全的社会共治能力,提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，保障全市人民群众用药安全有效。 | [7 empty] | 建立假劣药品鉴别展示室1个，开展药品、医疗器械、化妆品抽检共工作27次，稳步提升药品安全的社会共治能力,提高执法人员、群众对假劣药品识别能力，普及和提高药品安全知识，保障全市人民群众用药安全有效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建假劣药品鉴别展示室数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品/医疗器械/化妆品质量监督抽检批次 | >=20批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =27批次 | 135% | 10 | 偏差原因：目标指标设置过低；改进措施：今后合理设置目标指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 快检实验室验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建假劣药品鉴别展示室成本 | <=3.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检工作相关支出成本 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全社会共治能力提高率 | >=85% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对药品监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =88% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分