## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 延续项目-筹建“库尔勒香梨”国家地理标志产品保护示范区工作经费
主管部门 |  | 库尔勒市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.20 | 36.20 |  | 21.98 |  | 10 |  | 60.72% |  | 6.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.2 | 36.2 |  | 21.98 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：按照“五个统一”要求搭建“库尔勒香梨”地理标志监管平台1个，开展人才队伍建设培训不少于5次。 目标2：提高“库尔勒香梨”知名度，加强“库尔勒香梨”品牌建设，完成国家知识产权局对“库尔勒香梨”国家地理标志产品保护示范区筹建工作的验收。 | [7 empty] | 按照“五个统一”要求搭建“库尔勒香梨”地理标志监管平台1个，开展人才队伍建设培训3次。提高“库尔勒香梨”知名度，加强“库尔勒香梨”品牌建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建地理标志监管平台数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导人才队伍建设相关培训次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 60% | 6 | 偏差原因：绩效目标值设置过高。改进措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 60.72% | 6.07 | 偏差原因：国家知识产权总局未做验收。改进措施：国家知识产权总局验收合格后，项目验收合格率为100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 60.72% | 6.07 | 偏差原因：国家知识产权总局未做验收，无法及时支付尾款。改进措施：待国家知识产权总局验收合格后再做支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监管平台建设费用 | <=30.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =16.48万元 | 54.57% | 5.46 | 偏差原因：国家知识产权总局未做验收，无法支付尾款。改进措施：今后合理预测项目结果，待国家知识产权总局验收合格后再做支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指导人才队伍建设相关培训费用 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 91.67% | 9.17 | 偏差原因：实际资金使用情况与预期存在偏差。改进措施：今后更加细致地设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“库尔勒香梨”知名度 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对“库尔勒香梨”满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 78.84分